## таблица 1
ОТЧЕТ Открытое акционерное общество "Владимирская областная электросетевая компания" (указывается полное наименование субъекта контроля (надзора) об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики.
период: 2014 год
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Постановление Губернатора области №139 от 27.02.2016
N | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | план | факт |  | полная стоимость | остаток на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год) |  | осталось профинансировать по результатам отчетного периода | млн. руб. без НДС | из них за счет:
[12 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[8 empty] | план | факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО 2013-2017 |  |  |  |  | 705.2 | 576.7017 | 137.4035 | 139.5267 | 437.175
| КЗ за 2013 | 2013 |  |  | #DIV/0! | 0 | 1.657 | 0 | 1.657 | 0 | 0
| в т.ч. 2014 |  |  |  | 100.3% | 137.4035 | 0 | 137.4035 | 137.8697 | 5.1032 | 0.46619 | -3.1083 | 0 | 3.5745
1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ г.Судогда ул . Пролетарская ЗТП № 14 | 2013-2017 | 2014 |  | 96.92% | 1.1151 |  | 1.1151 | 1.0808 | 0 | -0.03435 | -0.03435
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 ул.Северная, г.Киржач | 2013-2017 | 2014 |  | 104.4% | 0.94068 |  | 0.94068 | 0.98166 | 0 | 0.040982 | 0.040982
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 ул.Мирная, г.Киржач | 2013-2017 | 2014 |  | 103.9% | 0.38136 |  | 0.38136 | 0.39624 | 0 | 0.014884 | 0.014884
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 ул.Жданова, г.Киржач | 2013-2017 | 2014 |  | 109.9% | 2.4576 |  | 2.4576 | 2.7019 | 0 | 0.24428 | 0.24428
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Некрасова, г.Гусь-Хрустальный | 2013-2017 | 2014 |  | 101.9% | 2.0186 |  | 2.0186 | 2.056 | 0 | 0.037361 | 0.037361
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Городищи ТП 5 - ул. Октябрьская, г.Петушки | 2013-2017 | 2014 |  | 71.03% | 1.7627 |  | 1.7627 | 1.2521 | 0 | -0.51059 | -0.51059
7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-104 от опоры №6 до опоры №15, г.Судогда | 2013-2017 | 2014 |  | 113.9% | 0.921 |  | 0.921 | 1.0489 | 0 | 0.12787 | 0.12787
8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-262 ул.Балакирева от д.51, 49, г.Владимир | 2013-2017 | 2014 |  | 188% | 0.083 |  | 0.083 | 0.15608 | 0 | 0.07308 | 0.07308
10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-341 до ж.д. пр-кт Ленина, 39, г.Владимир | 2013-2017 | 2014 |  | 105.1% | 2.065 |  | 2.065 | 2.1701 | 0 | 0.10509 | 0.10509
11 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-166 -ТП-422 (фид.682), г.Владимир | 2013-2017 | 2014 |  | 94.15% | 0.679 |  | 0.679 | 0.63925 | 0 | -0.03975 | -0.03975
12 | Установка в РП-27 (ул.Нижняя Дуброва, №21) панели ЩО-70 с 6-ю рубильниками взамен панели ЩО-70 № 3 | 2013-2017 | 2014 |  | 115.3% | 0.1 |  | 0.1 | 0.11526 | 0 | 0.01526 | 0.01526
13 | Установка камеры КСО в РП-30 (ул. Ноябрьская, 73-а) | 2013-2017 | 2014 |  | 107.4% | 0.418 |  | 0.418 | 0.44874 | 0 | 0.03074 | 0.03074
14 | Установка двух камер КСО в РП-16 (ул. В. Дуброва, 40) | 2013-2017 | 2014 |  | 106% | 1.06 |  | 1.06 | 1.1238 | 0 | 0.06375 | 0.06375
15 | Замена двух силовых трансформаторов и 2 вводных ячеек в ТП-331 (ул. Мира, 7-в) | 2013-2017 | 2014 |  | 106.1% | 1.128 |  | 1.128 | 1.1969 | 0 | 0.06894 | 0.06894
16 | Замена силового трансформатора и вводной ячейки в ТП-170 (ул. Мира, 28) | 2013-2017 | 2014 |  | 108.1% | 0.352 |  | 0.352 | 0.38058 | 0 | 0.02858 | 0.02858
17 | Замена двух силовых трансфоматоров в КТП-664 (мкр. Юрьевец, ул. Славная) | 2013-2017 | 2014 |  | 113% | 0.604 |  | 0.604 | 0.68268 | 0 | 0.07868 | 0.07868
18 | Разработка ПСД на реконструкцию строительной части РП-3 | 2013-2017 | 2014 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0.03964 | 0 | 0.03964 | 0.03964
19 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции №53, ул.Владимирская д.35а, г.Киржач | 2013-2017 | 2014 |  | 116.1% | 0.033898 |  | 0.033898 | 0.03936 | 0 | 0.0054617 | 0.0054617
20 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции №56, ул.Луговая д.11а г.Киржач | 2013-2017 | 2014 |  | 106.5% | 0.10169 |  | 0.10169 | 0.10828 | 0 | 0.0065851 | 0.0065851
21 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции №30, ул. Первомайская д. 89а г.Киржач | 2013-2017 | 2014 |  | 116.1% | 0.033898 |  | 0.033898 | 0.03936 | 0 | 0.0054617 | 0.0054617
22 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции №14, ул.Свобода д.34а г.Киржач | 2013-2017 | 2014 |  | 104.5% | 0.13559 |  | 0.13559 | 0.14174 | 0 | 0.0061468 | 0.0061468
23 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции №47, ул.Расковой д.17а г.Киржач | 2013-2017 | 2014 |  | 104.9% | 0.12712 |  | 0.12712 | 0.13333 | 0 | 0.0062114 | 0.0062114
24 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции №36, ул. Б.проезд, д. 11-г г.Киржач | 2013-2017 | 2014 |  | 104.9% | 0.29661 |  | 0.29661 | 0.31101 | 0 | 0.0144 | 0.0144
25 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции №21, ул.Привокзальная д.2с г.Киржач | 2013-2017 | 2014 |  | 125.1% | 0.033898 |  | 0.033898 | 0.0424 | 0 | 0.0085017 | 0.0085017
26 | Реконструкция здания распределительного пункта РУ №2-10 кВ, ул. Мичурина, д.2 г.Киржач | 2013-2017 | 2014 |  | 103.9% | 0.89831 |  | 0.89831 | 0.9333 | 0 | 0.034995 | 0.034995
27 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции №5, ул.Фрунзе г.Киржач | 2013-2017 | 2014 |  | 146.2% | 0.033898 |  | 0.033898 | 0.04955 | 0 | 0.015652 | 0.015652
28 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции №3, ул. Лесная д.17а г.Киржач | 2013-2017 | 2014 |  | 106% | 0.10169 |  | 0.10169 | 0.10779 | 0 | 0.0060951 | 0.0060951
29 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции №12, ул. Октябрьская, д.63а г.Киржач | 2013-2017 | 2014 |  | 100.5% | 0.042373 |  | 0.042373 | 0.04257 | 0 | 0.00019712 | 0.00019712
30 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции №27, ул. Куйбышева д.35а г.Киржач | 2013-2017 | 2014 |  | 115.1% | 0.033898 |  | 0.033898 | 0.03902 | 0 | 0.0051217 | 0.0051217
31 | Реконструкция ТП-11 (оборудование), в/ч 55443, п.Городище | 2013-2017 | 2014 |  | 151.2% | 0.25424 |  | 0.25424 | 0.38442 | 0 | 0.13018 | 0.13018
32 | Реконструкция оборудования ТП-37, ул.Коровники, г.Суздаль | 2013-2017 | 2014 |  | 104.4% | 2.412 |  | 2.412 | 2.5171 | 0 | 0.10503 | 0.10503
33 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "КаМЗ" с заменой трансформатора | 2013-2017 | 2014 |  | 74.41% | 4.2373 |  | 4.2373 | 3.1529 | 1.503 | -1.0844 | -1.0844
34 | Монтаж АСКУЭ в частном секторе, г.Гусь-Хрустальный | 2013-2017 | 2014 |  | 111.1% | 7.4854 |  | 7.4854 | 8.3146 | 0 | 0.82919 | 0.82919
35 | Реконструкция здания гаражей и здания ремонтных мастерских, г.Кольчугино | 2013-2017 | 2014 |  | 40.49% | 7.0593 |  | 7.0593 | 2.8585 | 0.3186 | -4.2008 | -4.2008
36 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП №78 ул.Астраханская, г.Лакинск | 2013-2017 | 2014 |  | 106% | 0.39831 |  | 0.39831 | 0.4222 | 0 | 0.023895 | 0.023895
37 | Строительство 2ВЛ-0,4кВ от ТП-91 до границ земельных участков, ул. Березовая, ул. Ломако, г. Кольчугино | 2013-2017 | 2014 |  | 132.5% | 0.9661 |  | 0.9661 | 1.28 | 0 | 0.31389 | 0.31389
38 | Строительство ВЛ-10кВ от ТП№78 ул.Астраханская до ТП№25, г.Лакинск | 2013-2017 | 2014 |  | 101.1% | 3.0085 |  | 3.0085 | 3.0414 | 0 | 0.032935 | 0.032935
39 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-373 до здания детской больницы по адресу ул. Добросельская, 34 | 2013-2017 | 2014 |  | 216% | 0.111 |  | 0.111 | 0.23979 | 0 | 0.12879 | 0.12879
40 | Реконструкция электрических сетей 0,4кВ исторического ядра г. Владимира | 2013-2017 | 2014 |  | 97.39% | 2.805 |  | 2.805 | 2.7318 | 0.2076 | -0.0732 | -0.0732
41 | Строительство 2КЛ-10 кВ фид.1 от ПС Берково до проектируемой РП-10 кВ, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Ленина | 2013-2017 | 2014 |  | 98.58% | 12.7797 |  | 12.7797 | 12.5977 | 0 | -0.18198 | -0.18198
42 | Строительство 2 КЛ-6 кВ ТП-23 (Владимирский спуск, 2) - ТП-127 | 2013-2017 | 2014 |  | 104.7% | 1.733 |  | 1.733 | 1.8145 | 0 | 0.08145 | 0.08145
43 | Строительство 2 КЛ-6 кВ ПС "Районная" - РТП Веризино | 2013-2017 | 2014 |  | 104% | 6.679 |  | 6.679 | 6.9451 | 0 | 0.26609 | 0.26609
44 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Юрьевец" до нового РП в мкр. Юрьевец (взамен фидера 100) | 2013-2017 | 2014 |  | 105.1% | 5.227 |  | 5.227 | 5.4926 | 0 | 0.26562 | 0.26562
45 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "Юрьевец" до нового РП в мкр. Юрьевец (взамен фидера 110) | 2013-2017 | 2014 |  | 105.1% | 5.12 |  | 5.12 | 5.3809 | 0 | 0.26087 | 0.26087
48 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Владимирская-750" до РП-30 (ул. Ноябрьская, 73-а) | 2013-2017 | 2014 |  | 83.85% | 15.576 |  | 15.576 | 13.0606 | 3.074 | -2.5154 | -2.5154
49 | Строительство КЛ-6кВ от РП-8 (ул. Горького, 79-а) до КТП-57 | 2013-2017 | 2014 |  | 105.2% | 1.948 |  | 1.948 | 2.0489 | 0 | 0.10092 | 0.10092
50 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-16 (ул. В. Дуброва, 40) до новой ТП-703 | 2013-2017 | 2014 |  | 104.8% | 4.764 |  | 4.764 | 4.9922 | 0 | 0.22821 | 0.22821
51 | Строительство электрических сетей 6кВ до строящейся КТП в районе д.25а, ул.Каманина | 2013-2017 | 2014 |  | 104.8% | 1.018 |  | 1.018 | 1.0667 | 0 | 0.04873 | 0.04873
53 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-618 (мкр. Юрьевец, ул. Вольная, 2-а) до КТП-637 | 2013-2017 | 2014 |  | 104.4% | 1.079 |  | 1.079 | 1.1265 | 0 | 0.04752 | 0.04752
54 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-637 (мкр. Юрьевец, ул. Вольная, 13-а) до опоры № 12 ВЛ-10 кВ РП-30 - ТП-641 | 2013-2017 | 2014 |  | 104.5% | 1.063 |  | 1.063 | 1.1105 | 0 | 0.04755 | 0.04755
55 | Строительство РТП Веризино | 2013-2017 | 2014 |  | 106.8% | 9.292 |  | 9.292 | 9.927 | 0 | 0.63496 | 0.63496
56 | Строительство РП в мкр. Юрьевец | 2013-2017 | 2014 |  | 105.1% | 10.403 |  | 10.403 | 10.9327 | 0 | 0.5297 | 0.5297
57 | Строительство КТП в районе д.25а, ул.Каманина | 2013-2017 | 2014 |  | 104.8% | 5.159 |  | 5.159 | 5.4063 | 0 | 0.24733 | 0.24733
58 | Строительство РП, ул.Строителей (1-я очередь строительства) | 2013-2017 | 2014 |  | 152% | 6.6881 |  | 6.6881 | 10.1643 | 0 | 3.4762 |  |  | 3.4762 | работы по обеим очередям стрительства выполнены в 2014, хотя 2-ая очередь утверждена в ИП 2015
59 | Строительство КТП 400 кВА ул.Красная звезда, г.Собинка | 2013-2017 | 2014 |  | 106% | 1.6356 |  | 1.6356 | 1.7338 | 0 | 0.098187 | 0.098187
60 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-163 до КЛ-6 кВ Тп-127 - ТП-197 для образования связи ТП-163-ТП-197 | 2013-2017 | 2014 |  | 105% | 0.543 |  | 0.543 | 0.57017 | 0 | 0.02717 | 0.02717
61 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-344 до ТП-768 | 2013-2017 | 2015 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0.01803 | 0 | 0.01803 |  |  | 0.01803 | начата работа по объектам 2015
62 | Строительство ТП-768, г.Владимир | 2013-2017 | 2015 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0.00252 | 0 | 0.00252 |  |  | 0.00252 | начата работа по объектам 2015
63 | Строительство КТП-9 ул.Студеная гора (Владимир) | 2013-2017 | 2015 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0.07772 | 0 | 0.07772 |  |  | 0.07772 | начата работа по объектам 2015