## Мероприятия по снижению потерь электрической энергии, выполненные в 2018г.

## 1. Монтаж самонесущих изолированных проводов для ВЛ напряжением 0,4 кВ;

а) Описание проблемы:

При замене неизолированного провода ВЛ-0,4кВ на воздушных линиях электропередач на самонесущий изолированный провод увеличивается сечение питающих проводов, что ведет к уменьшению технических потерь от нагрева токоведущих частей, а так же незначительно сокращаются потери от токов утечки. Перевод электроснабжения индивидуальных потребителей на питание по СИП значительно повышает надежность и качество электроснабжения последних и сокращает расходы на содержание и эксплуатацию ВЛ-0,4кВ.

В 2018 году запланированы и выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95мм2)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 51,832км.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2018г. |
| --- |
| РЭС г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина | % вып. |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-179-Московское шоссе | м | 90,000 | 100% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-525 - ф.д/с №106 | м | 135,000 | 100% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-10-ул.Сосенская | м | 627,000 | 100% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-171-ул. Мира | м | 479,000 | 96,03% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-178-ул. Кирова | м | 259,000 | 100% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-249-ул.Бабушкина, Баумана | м | 163,000 | 200% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-329-ул. Добросельская | м | 308,000 | 100% |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 32 ул. Мухановская, Интернациональная, Нижняя | м | 3 350,00 | 103,04% |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 1 ул. Гоголя, Плеханова, Красноармейская, Калинина, Писарева | м | 1 970,00 | 81,62% |
| РЭС г. Киржач |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ул. Садовая | м | 600,000 | 88,33% |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ул. Пушкина | м | 650,000 | 129,23% |
| РЭС г. Ковров |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 23 ул. Кирова | м | 1 245,000 | 100% |
| г. Ковров | ВЛ 0,23 кВ фид. 3 от ТП 213 ул.Бабушкина4,1-6, Подлесная 2,4,6 | м | 920,000 | 85,94% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 21 ул. Кооперативная | м | 835,000 | 107,5% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 51 ул. Полярная- Серова-Гоголя-Некрасова-Белинского | м | 850,000 | 101,8% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 880,000 | 94,35% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2,3 от ТП 12 ул. Челюскинцев | м | 760,000 | 84,66% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП 83 пр-д. Набережный | м | 425,000 | 88,16% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Большая Камешково | м | 1 845,000 | 77,88% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Красина Камешково | м | 2 045,000 | 96,91% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 2 325,000 | 91,3% |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 3 опора -ТП 51 ул. Белинского | м | 1 800,000 | 102,71% |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 3 опора №30 ТП 17 ул.Челюскинцев | м | 3 354,000 | 99,5% |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 3 опора ТП 55 ул.Абельмана | м | 1 245,000 | 103,13% |
| РЭС г. Кольчугино |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ г. Кольчугино | м | 95 | 100% |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 11 ф.1, ТП 59 ф.3 - ул. Ивановская Кольчугино | м | 660,000 | 93,94% |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 80 ф.3,7 - ул.Ключевая Кольчугино | м | 1 540,000 | 97,4% |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП "Больница" ф.8 - ул.Молодежная,ул.Полевая Кольчугино | м | 770,000 | 72,73% |
| РЭС г. Собинка |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 42 ул.Лакина | м | 350,000 | 74,29% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 42 ул.Гагарина | м | 290,000 | 92,07% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 42 ул.Мира | м | 1 020,00 | 48,92% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 21 ул.Комсомольская | м | 1 825,00 | 50,74% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кв г.Лакинск КТП № 21 ул.Красноармейская | м | 1 550,00 | 53,29% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 21 ул.Лесная | м | 1 090,00 | 58,26% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 11 ул.Полевая | м | 620,000 | 97,45% |
| РЭС г. Юрьев-Польский |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 Юрьев-Польский | м | 690,00 | 100% |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 Юрьев-Польский | м | 705,00 | 100% |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 Юрьев-Польский | м | 660,000 | 100% |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 Юрьев-Польский | м | 2 237,00 | 99,33% |
| РЭС г. Судогда |
| г. Судогда | ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Судогда | м | 330,00 | 114,24% |
| г. Судогда | ВЛ-0.4 кВ ТП19,26,27,28,29,30 ПС Судогда | м | 1 486,00 | 93,88% |
| г. Судогда | ВЛ-0.4 кВ ТП №29 ул.Горького ПС Судогда | м | 2 477,00 | 90,96% |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП14 ПС Судогда | м | 1 175,00 | 81,28% |
| РЭС г. Петушки |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 12 - ул. Озерная, Лермонтова, Фрунзе, Котовского, Речная, Космонавтов, Молодежная.(ПТ0000048) Петушки | м | 832,000 | 90,63% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 12 - ул. Озерная, Лермонтова, Фрунзе, Котовского, Речная, Космонавтов, Молодежная.(ПТ0000048) Петушки | м | 450,000 | 110,67% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 24 ул.Лагерная Петушки | м | 620,000 | 100% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП-24 ул. Чкалова Петушки | м | 900,000 | 100% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 34 - ул. Красная, Рабочая, Свободы, Фабричная, Песчаная, Куйбышева,(пр-д Свободы) (ПТ0000081) Петушки | м | 230,000 | 100% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП-24 ул. Зеленая Петушки | м | 1 020,00 | 100,78% |

Затраты на выполнение мероприятий

Затраты на проведение данных работ составили 25143,92тыс. руб., источник финансирования – тариф.

## Сроки проведения:

## согласно плана производственной программы 2018 года

## 2. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

## Расчет проводился на основе данных, полученных при эксплуатации электрических сетей и оборудования ТП (РП) в 2008-2013 г.г. при передаче электрической энергии от поставщиков до потребителей ОАО «ВКС» и ОАО «Владимирэнергосбыт».

## По статистическим данным при замерах нагрузок в часы максимума и минимума выявляется что на центрах питания ТП(РП)-6(10)/0,4кВ силовые трансформаторы работают в режимах малых нагрузок или один из двух, установленных на ТП(РП), в режиме холостого хода. В данных случаях производится отключение одного из трансформаторов. Выполнение данного мероприятия ведет к снижению потерь электрической энергии.

## В 2018 году в период с апреля по октябрь были отключены (выводились в резерв) 135 трансформатора на двухтрансформаторных подстанциях АО «ВОЭК» питающих потребителей третьей категории надежности. Расчетное снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «ВОЭК» в результате выполнения данного мероприятия - 939,25МВт∙ч.

## 3. Снижение потерь

В ходе выполнения указанных мероприятий за указанный промежуток удалось добиться сокращения величины фактических потерь электрической энергии до 11,72% от поступления в сеть, что на 9 888 тыс.кВтч меньше плановых показателей.

.

## Мероприятия по снижению потерь на 2019г.

В 2019 году планируется провести работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 35,066 км.

Планируемый экономический эффект составит: 330 тыс. кВт∙ч

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2016г. |
| --- |
| РЭС г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-594 - ул. 2-я Кольцевая | м | 728 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-594 - ул. 3-я Кольцевая | м | 650 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-106 - ул. Ломоносова | м | 155 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-120 - ул. Совхозная, 3-я Кольцевая | м | 945 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-137 - ул. Урицкого | м | 61 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-163 - ул. Николо-Галейская Козлов тупик | м | 50 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-163 - ул. Николо-Галейская Храм | м | 669 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-173 - ул. Фейгина, ул. Труда | м | 359 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 - Княгинин монастырь | м | 342 |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 33 ул. Октябрьская, Роспотребнадзор, Калинина, м-н "Оптика" | м | 1 190,000 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 40 ул. Луговая, котельная, школа № 16 | м | 2 440,000 |
| РЭС г. Киржач |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-12 ул. Пролетарская, ул. Рыженкова, ул. Суворова | м | 3 400,000 |
| РЭС г. Ковров |
| г. Ковров | ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская площадь от ТП20 | м | 980,000 |
| г. Ковров | ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская площадь от ТП20 | м | 1 105,000 |
| г. Ковров | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта | м | 725,000 |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ Ф-602 ТП-40 | м | 475,000 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ от ТП 15А ул. Станиславского, ул. Толстого | м | 895,000 |
| г. Камешково | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 39 ул.Троицко-Никольское | м | 1 320,000 |
| г. Камешково | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 41 ул. Челюскинцев | м | 820,000 |
| г. Камешково | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 67 ул. Степана Разина | м | 795,000 |
| г. Камешково | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП 47 ул. Свердлова | м | 550,000 |
| РЭС г. Кольчугино |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 1 ОАО "БЭМЗ" ф.21 - ул.Советская ,ул.Заводская, ул. Центральная, пер. Больничный | м | 1 325,000 |
| г. Кольчугино | ВЛ-6 кВ ТП 67 - ТП 58 | м | 450,000 |
| РЭС г. Собинка |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 21 Октябрьский переулок | м | 1 740,000 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 36 ул.Горького | м | 245,000 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 44 ул.Лакина | м | 215,000 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 44 ул.Лакина | м | 280,000 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 44 ул.Мира | м | 345,000 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 50 ул.Димитрова | м | 1 450,000 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 50 ул.Октябрьская | м | 795,000 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кв г.Собинка КТП № 11 ул.Полевая | м | 620,000 |
| РЭС г. Юрьев-Польский |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 ф.4 "Гаражи коллективные" | м | 845,000 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 | м | 846,000 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-515 ул.Свободы, ул.Чехова | м | 680,000 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-10 кВ оп.15 - ТП-515 ф.1003 ул.Свободы | м | 433,000 |
| РЭС г. Судогда |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП39,40,41 ПС Судогда | м | 1 230,000 |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП39,40,41 ПС Судогда | м | 960,000 |
| РЭС г. Петушки |
| г. Петушки | ВЛ-0,4кВ КТП-"Церковь" Кибирёвский пр-д | м | 518,000 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ул. Осипенко, Прудная, Лагерная, Пионерская, Подгорная, Чкалова, Кировская | м | 678,000 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 8 - ул. Школьная | м | 1 620,000 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП - 2 - ул. Весенняя, Новая, Маяковского, Чкалова | м | 719,000 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП - 2 - ул. Весенняя, Новая, Маяковского, Чкалова | м | 418,000 |

2. Монтаж приборов учета АСКУЭ у потребителей частного сектора с установкой приборов учета на опорах ВЛ.

В 2019 году планируется установка приборов учета АСКУЭ «Энергомера» в г. Владимир, г. Киржач. Суммарные затраты на реализацию программы по установке приборов учета составят 37760 тыс.руб.

Планируемый экономический эффект составит: 1500 т.кВтч.

В качестве примера для выражения экономического эффекта от данного мероприятия могут послужить показатели уровня потерь в сетях КТП-1 г.Гусь-Хрустальный, где после установки приборов учета системы «Матрица» уровень потерь за период с 1 октября по 31 декабря 2012г. составил 10,58%. Потери за аналогичный период 2011 года составили 80,5%

3. Выравнивание в нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ

## Расчет проводился на основании замеров нагрузок силовых трансформаторов в 2010/2011/2012 г. и использовании данных замеров при анализе структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, выполненным в программном комплексе ПРОГРЭСС++.

## Согласно анализа структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, проведенного в программном комплексе ПРОГРЭС++, выравнивание нагрузок фаз одного силового трансформатора 6-10/0,4 кВ дает в среднем экономию электроэнергии в объеме 3000 кВт*ч в год.

4. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок (без нагрузок)

## Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

## 1,134 т.кВтч при отключении 1 трансформатора на 1 месяц, или 6,804 т.кВтч при отключении в течение 6 мес.

## В 2019 году планируется вывести в резерв 137 трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях АО «ОРЭС-Владимирская область» питающих потребителей третьей категории надежности на период с апреля по сентябрь включительно.

## Ответственный: начальник ЦДС Соловьев А.С.