## 3
Приложение № _____
к решению _____
от «___» _____________________ г. №_____
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного общества "Объединенные региональные электрические сети - Владимирская область"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2022 года |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | 2023 | 2027 | нд | 1525.3941 | 107.8308 | 1186.0845 | 0 | 231.4788 | 0 | 0 | 303.2319 | 294.7163 | 301.7623 | 309.0893 | 316.5944 | 1525.3941
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2023 | 2027 | нд | 971.7291 | 64.7294 | 906.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8018 | 148.9212 | 189.6991 | 190.9252 | 233.3818 | 971.7291
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 2023 | 2027 | нд | 300.5012 | 40.9329 | 259.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7045 | 95.0842 | 40.29 | 86.94 | 31.4825 | 300.5012
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2023 | 2027 | нд | 253.1638 | 2.1685 | 19.5165 | 0 | 231.4788 | 0 | 0 | 47.7256 | 50.7108 | 71.7731 | 31.2241 | 51.7301 | 253.1638
1 | Владимирская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1501.4134 | 90.5449 | 1410.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.2441 | 243.7284 | 300.8562 | 316.9735 | 339.6112 | 1501.4134
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2023 | 2027 | нд | 971.7291 | 64.7294 | 906.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8018 | 148.9212 | 189.6991 | 190.9252 | 233.3818 | 971.7291
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2027 | нд | 519.193 | 25.291 | 493.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7123 | 87.0459 | 111.1571 | 126.0483 | 106.2295 | 519.193
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2027 | нд | 519.193 | 25.291 | 493.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7123 | 87.0459 | 111.1571 | 126.0483 | 106.2295 | 519.193
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | 2023 | 2027 | нд | 519.193 | 25.291 | 493.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7123 | 87.0459 | 111.1571 | 126.0483 | 106.2295 | 519.193
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-308, ул. Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_01 | 2023 | 2023 | нд | 12.5667 | 0.62833 | 11.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5667
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-506, ул. Студенческая (Владимир) 1 шт | ЭN232702_02 | 2023 | 2023 | нд | 7.4629 | 0.37314 | 7.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4629
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-199, ул. Алябьева (Владимир) 1 шт | ЭN232702_03 | 2023 | 2023 | нд | 7.4629 | 0.37314 | 7.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4629
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-151, Октябрьский пр-т (Владимир) 1 шт | ЭN232702_04 | 2023 | 2023 | нд | 7.4629 | 0.37314 | 7.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4629
1.2.1.2 | Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт | ЭN232702_05 | 2023 | 2023 | нд | 9.647 | 0 | 9.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.647
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-34 (Петушки) 1 шт | ЭN232702_06 | 2023 | 2023 | нд | 7.28 | 0.364 | 6.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 шт | ЭN232702_07 | 2023 | 2023 | нд | 2.73 | 0.1365 | 2.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-8 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭN232702_08 | 2023 | 2023 | нд | 4.1667 | 0.20833 | 3.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-3 ул. Герцена, д.14а (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_09 | 2023 | 2023 | нд | 1.82 | 0.091 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82
1.2.1.2 | Строительство КТП вместо ТП-5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт | ЭN232702_79 | 2023 | 2023 | нд | 7.28 | 0.364 | 6.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-212 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_10 | 2023 | 2023 | нд | 10.8333 | 0.54167 | 10.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8333
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-160, ТП-142 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_11 | 2023 | 2023 | нд | 7.9167 | 0.39583 | 7.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9167
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ЦРП-1 (Ковров) | ЭN232702_12 | 2023 | 2023 | нд | 2.0833 | 0.10417 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-163, ул.Hиколо-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_14 | 2024 | 2024 | нд | 7.7614 | 0.38807 | 7.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7614 | 0 | 0 | 0 | 7.7614
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-272, ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_15 | 2024 | 2024 | нд | 7.7614 | 0.38807 | 7.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7614 | 0 | 0 | 0 | 7.7614
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_16 | 2024 | 2024 | нд | 7.7614 | 0.38807 | 7.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7614 | 0 | 0 | 0 | 7.7614
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-223 ул.Василисина, д.14б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_17 | 2024 | 2024 | нд | 7.7614 | 0.38807 | 7.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7614 | 0 | 0 | 0 | 7.7614
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_18 | 2024 | 2024 | нд | 7.7614 | 0.38807 | 7.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7614 | 0 | 0 | 0 | 7.7614
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.16б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_19 | 2024 | 2024 | нд | 7.7614 | 0.38807 | 7.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7614 | 0 | 0 | 0 | 7.7614
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.19б, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт | ЭN232702_20 | 2024 | 2024 | нд | 7.7614 | 0.38807 | 7.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7614 | 0 | 0 | 0 | 7.7614
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-192 ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_21 | 2024 | 2024 | нд | 7.7614 | 0.38807 | 7.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7614 | 0 | 0 | 0 | 7.7614
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_22 | 2024 | 2024 | нд | 3.3124 | 0.16562 | 3.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3124 | 0 | 0 | 0 | 3.3124
1.2.1.2 | Строительство РТП взамен ТП-1 п.Ставрово (Собинка) 1 шт | ЭN232702_23 | 2024 | 2024 | нд | 5.6784 | 0.28392 | 5.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6784 | 0 | 0 | 0 | 5.6784
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_24 | 2024 | 2024 | нд | 3.3124 | 0.16562 | 3.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3124 | 0 | 0 | 0 | 3.3124
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-40 (Петушки) 1 шт | ЭN232702_25 | 2024 | 2024 | нд | 2.366 | 0.1183 | 2.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 2.366
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_26 | 2024 | 2024 | нд | 6.5 | 0.325 | 6.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт | ЭN232702_27 | 2024 | 2024 | нд | 3.7856 | 0.18928 | 3.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7856 | 0 | 0 | 0 | 3.7856
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-269 ул.Островского, д.66 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_28 | 2025 | 2025 | нд | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | 0 | 8.0718
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-268 ул.Крайнова, д.12 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_29 | 2025 | 2025 | нд | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | 0 | 8.0718
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-221 ул.Завадского, д.9 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_30 | 2025 | 2025 | нд | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | 0 | 8.0718
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-106 ул.Гражданская, д.24 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_31 | 2025 | 2025 | нд | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | 0 | 8.0718
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-77 ул. 1-ая Пионерская, д.76а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_32 | 2025 | 2025 | нд | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | 0 | 8.0718
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-175 ул.Модорова, д.6 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_33 | 2025 | 2025 | нд | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | 0 | 8.0718
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-123 ул. Березина, д.3а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_34 | 2025 | 2025 | нд | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | 0 | 8.0718
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-117 ул.Чайковского, д.3 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_35 | 2025 | 2025 | нд | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | 0 | 8.0718
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_36 | 2025 | 2025 | нд | 3.4449 | 0.17224 | 3.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4449 | 0 | 0 | 3.4449
1.2.1.2 | Реконструкция РП-3 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_37 | 2025 | 2025 | нд | 14.7638 | 0.73819 | 14.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7638 | 0 | 0 | 14.7638
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_38 | 2025 | 2025 | нд | 0.98426 | 0.049213 | 0.93504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98426 | 0 | 0 | 0.98426
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_39 | 2025 | 2025 | нд | 0.98426 | 0.049213 | 0.93504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98426 | 0 | 0 | 0.98426
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-35 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_40 | 2025 | 2025 | нд | 4.5833 | 0.22917 | 4.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 4.5833
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-141 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_41 | 2025 | 2025 | нд | 4.5833 | 0.22917 | 4.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 4.5833
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-39 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_42 | 2025 | 2025 | нд | 4.5833 | 0.22917 | 4.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 4.5833
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-51 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_43 | 2025 | 2025 | нд | 4.5833 | 0.22917 | 4.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 4.5833
1.2.1.2 | Строительство КТП мкр. Соковка (Вязники) 1 шт | ЭN232702_44 | 2025 | 2025 | нд | 8.0718 | 0.40359 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | 0 | 8.0718
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-299 ул.Растопчина, д.39б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_45 | 2026 | 2026 | нд | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 0 | 8.3947
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-298 ул.Егорова, д.9 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_46 | 2026 | 2026 | нд | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 0 | 8.3947
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-290 ул.Растопчина, д.49 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_47 | 2026 | 2026 | нд | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 0 | 8.3947
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-170 ул. Мира, д.28 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_48 | 2026 | 2026 | нд | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 0 | 8.3947
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-12 ул.Батурина, д.14 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_49 | 2026 | 2026 | нд | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 0 | 8.3947
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-79 ул. П.Осипенко, д.10 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_50 | 2026 | 2026 | нд | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 0 | 8.3947
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-173 ул. Мира, д.46 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_51 | 2026 | 2026 | нд | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 0 | 8.3947
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-102 ул. Мира, д.49/14 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_52 | 2026 | 2026 | нд | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 0 | 8.3947
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-52 ул. Северная, д.14 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_53 | 2026 | 2026 | нд | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 0 | 8.3947
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_54 | 2026 | 2026 | нд | 2.5591 | 0.12795 | 2.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5591 | 0 | 2.5591
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-3 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_55 | 2026 | 2026 | нд | 3.5827 | 0.17913 | 3.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 3.5827
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-15 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_56 | 2026 | 2026 | нд | 3.5827 | 0.17913 | 3.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 3.5827
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-15 ул. Маяковского, д.15А (Петушки) 1 шт | ЭN232702_57 | 2026 | 2026 | нд | 4.732 | 0.2366 | 4.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 4.732
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-1 ул. Красноармейская (Петушки) 1 шт | ЭN232702_58 | 2026 | 2026 | нд | 4.9213 | 0.24606 | 4.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9213 | 0 | 4.9213
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-10 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭN232702_59 | 2026 | 2026 | нд | 5.1181 | 0.25591 | 4.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1181 | 0 | 5.1181
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-214 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_60 | 2026 | 2026 | нд | 4.75 | 0.2375 | 4.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 4.75
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 1 шт | ЭN232702_61 | 2026 | 2026 | нд | 7.0833 | 0.35417 | 6.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 7.0833
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-211 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_62 | 2026 | 2026 | нд | 7.0833 | 0.35417 | 6.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 7.0833
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-113 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_63 | 2026 | 2026 | нд | 7.0833 | 0.35417 | 6.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 7.0833
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-58 п.РТС (Владимир) 1 шт | ЭN232702_64 | 2027 | 2027 | нд | 15.4363 | 0.77181 | 14.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4363 | 15.4363
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-134 ул. Горького, д.50 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_65 | 2027 | 2027 | нд | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 8.7305
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-215 ул. Краснознаменная, д.3 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_66 | 2027 | 2027 | нд | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 8.7305
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-507 пр-т Строителей, д.2б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_67 | 2027 | 2027 | нд | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 8.7305
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-254 ул.Белоконской, д.15б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_68 | 2027 | 2027 | нд | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 8.7305
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-17 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_69 | 2027 | 2027 | нд | 3.726 | 0.1863 | 3.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.726 | 3.726
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-6 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭN232702_70 | 2027 | 2027 | нд | 4.7906 | 0.23953 | 4.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7906 | 4.7906
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-12 ул.Молодежная (Петушки) 1 шт | ЭN232702_71 | 2027 | 2027 | нд | 3.726 | 0.1863 | 3.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.726 | 3.726
1.2.1.2 | Строительство РТП взамен РП-8 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_72 | 2027 | 2027 | нд | 18.5441 | 0.9272 | 17.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5441 | 18.5441
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-106 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_73 | 2027 | 2027 | нд | 7.375 | 0.36875 | 7.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375 | 7.375
1.2.1.2 | Строительство КТП ул.Б.Французова, ул.Зеленая (Камешково) 1 шт | ЭN232702_74 | 2027 | 2027 | нд | 3.726 | 0.1863 | 3.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.726 | 3.726
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-21 (Камешково) 1 шт | ЭN232702_75 | 2027 | 2027 | нд | 3.726 | 0 | 3.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.726 | 3.726
1.2.1.2 | Реконструкция РП-1 (Камешково) 1 шт | ЭN232702_76 | 2027 | 2027 | нд | 2.5347 | 0.12673 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5347 | 2.5347
1.2.1.2 | Реконструкция КРУН-1 фид.620 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_78 | 2027 | 2027 | нд | 2.5852 | 0.12926 | 2.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5852 | 2.5852
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-32 (Гороховец) 1 шт | ЭN232702_77 | 2027 | 2027 | нд | 5.1377 | 0.25689 | 4.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1377 | 5.1377
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2027 | нд | 379.3807 | 35.7806 | 343.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.817 | 58.5813 | 71.5859 | 60.396 | 102.0005 | 379.3807
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2027 | нд | 379.3807 | 35.7806 | 343.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.817 | 58.5813 | 71.5859 | 60.396 | 102.0005 | 379.3807
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | 2023 | 2027 | нд | 21.5193 | 2.1519 | 19.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4119 | 4.231 | 0 | 9.3965 | 4.4798 | 21.5193
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км | ЭN232703_01 | 2023 | 2027 | нд | 21.5193 | 2.1519 | 19.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4119 | 4.231 | 0 | 9.3965 | 4.4798 | 21.5193
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | 2023 | 2027 | нд | 278.0193 | 25.6445 | 252.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8558 | 29.8541 | 61.5318 | 42.2814 | 77.4962 | 278.0193
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км | ЭN232704_01 | 2023 | 2026 | нд | 76.6055 | 7.6605 | 68.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7582 | 17.5216 | 19.2875 | 3.0382 | 0 | 76.6055
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино) 10 км | ЭN232704_28 | 2023 | 2027 | нд | 79.5925 | 7.9592 | 71.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7511 | 3.2456 | 18.3089 | 12.2645 | 25.0224 | 79.5925
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км | ЭN232704_02 | 2023 | 2023 | нд | 2.0347 | 0.20347 | 1.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0347
1.2.2.1 | Разработка ПСД "Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач" (Киржач) | ЭN232704_03 | 2023 | 2026 | нд | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. Талантова на ТП-156 (Ковров) 1 км | ЭN232704_04 | 2023 | 2023 | нд | 3.3489 | 0.33489 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3489
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "КаМЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 км | ЭN232704_05 | 2023 | 2023 | нд | 2.7129 | 0.27129 | 2.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7129
1.2.2.1 | Строительство КЛ от РП-2 и ТП-56 до КТП ул.Лесная, ул. Рябиновая (Суздаль) 1,75 км | ЭN232704_06 | 2024 | 2024 | нд | 5.3124 | 0.53124 | 4.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3124 | 0 | 0 | 0 | 5.3124
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-84-ТП-74 (Вязники) 0,436 км | ЭN232704_07 | 2024 | 2024 | нд | 1.1839 | 0.11839 | 1.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 1.1839
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП мкр. Соковка до ТП-84 (Вязники) 0,352 км | ЭN232704_08 | 2024 | 2024 | нд | 0.9703 | 0.09703 | 0.87327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9703 | 0 | 0 | 0 | 0.9703
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-104 до КТП мкр. Соковка (Вязники) 0,59 км | ЭN232704_09 | 2024 | 2024 | нд | 1.6203 | 0.16203 | 1.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 1.6203
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км | ЭN232704_10 | 2025 | 2025 | нд | 2.4639 | 0.24639 | 2.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4639 | 0 | 0 | 2.4639
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2, 11,12 ТПС "Киржач" (Киржач) 2,6 км | ЭN232704_11 | 2023 | 2026 | нд | 16.0618 | 0 | 16.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0618 | 0 | 0 | 16.0618
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км | ЭN232704_12 | 2025 | 2025 | нд | 3.5533 | 0.35533 | 3.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5533 | 0 | 0 | 3.5533
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1А-ТП-36 (Камешково) 0,4 км | ЭN232704_13 | 2025 | 2025 | нд | 1.8564 | 0.18564 | 1.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8564 | 0 | 0 | 1.8564
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-11-ТП-23 (Юрьев-Польский) 0,23 км | ЭN232704_14 | 2026 | 2026 | нд | 0.78539 | 0.078539 | 0.70685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78539 | 0 | 0.78539
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-49-ТП-1 (Юрьев-Польский) 0,44 км | ЭN232704_15 | 2026 | 2026 | нд | 1.5025 | 0.15025 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 1.5025
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-20-ТП-26 (Юрьев-Польский) 0,3 км | ЭN232704_16 | 2026 | 2026 | нд | 1.0244 | 0.10244 | 0.92198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 1.0244
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-9-ТП-42 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭN232704_17 | 2026 | 2026 | нд | 1.7757 | 0.17757 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7757 | 0 | 1.7757
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-4-ТП-33 (Гусь-Хрустальный) 0,45 км | ЭN232704_18 | 2026 | 2026 | нд | 2.5178 | 0.25178 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5178 | 0 | 2.5178
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ф.3,10 ТПС "Киржач" (Киржач) 2,4 км | ЭN232704_19 | 2023 | 2026 | нд | 15.1165 | 0 | 15.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1165 | 0 | 15.1165
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Южная" (фид. 644)-ТП-68 (Ковров) 1,5 км | ЭN232704_20 | 2026 | 2026 | нд | 4.2565 | 0.42565 | 3.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2565 | 0 | 4.2565
1.2.2.1 | Строительство участка КЛ-6кВ фид. 695 с ПС "Районная" (Владимир) 2,46 км | ЭN232704_21 | 2027 | 2027 | нд | 9.5767 | 0.95767 | 8.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5767 | 9.5767
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6кВ ПС "Районная" (фид. 694) – ТП-58 (Владимир) 2,8 км | ЭN232704_22 | 2027 | 2027 | нд | 10.9003 | 1.09 | 9.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9003 | 10.9003
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6кВ ПС "Районная" (фид. 673) – ТП-58 (Владимир) 1,1 км | ЭN232704_23 | 2027 | 2027 | нд | 4.2823 | 0.42823 | 3.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2823 | 4.2823
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 0,26 км | ЭN232704_24 | 2027 | 2027 | нд | 5.5197 | 0.55197 | 4.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5197 | 5.5197
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-10-ТП-39 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭN232704_25 | 2027 | 2027 | нд | 1.8467 | 0.18467 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8467 | 1.8467
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-10 (Юрьев-Польский) 0,3 км | ЭN232704_26 | 2027 | 2027 | нд | 1.9982 | 0.19982 | 1.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9982 | 1.9982
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-50-ТП-15 (Юрьев-Польский) 0,4 км | ЭN232704_27 | 2027 | 2027 | нд | 1.4205 | 0.14205 | 1.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4205 | 1.4205
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-10 -ТП-95 (Гусь-Хрустальный) 0,53 км | ЭN232704_29 | 2027 | 2027 | нд | 2.8966 | 0.28966 | 2.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8966 | 2.8966
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП-2 -ТП-74 (Гусь-Хрустальный) 0,58 км | ЭN232704_30 | 2027 | 2027 | нд | 3.0913 | 0.30913 | 2.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 3.0913
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-61 -ТП-35 (Гусь-Хрустальный) 0,31 км | ЭN232704_31 | 2027 | 2027 | нд | 1.6465 | 0 | 1.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6465 | 1.6465
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-13-ТП-27 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км | ЭN232704_32 | 2027 | 2027 | нд | 4.2951 | 0.42951 | 3.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2951 | 4.2951
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ РП-3 (фид.30)-ТП-106 (Ковров) 1,95 км | ЭN232704_33 | 2027 | 2027 | нд | 5 | 0.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | 2023 | 2026 | нд | 23.1401 | 2.314 | 20.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9668 | 5.5813 | 5.874 | 8.718 | 0 | 23.1401
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от РП-2 ул. Московская, пер. Гагарина (Гороховец) 1,1 км | ЭN232705_01 | 2023 | 2023 | нд | 1.3583 | 0.13583 | 1.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3583
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-11 ул. Никольская (Гороховец) 1,3 км | ЭN232705_02 | 2023 | 2023 | нд | 1.6086 | 0.16086 | 1.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6086
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-11 ул.Республиканская, Комсомольская, пер. Садовый (Гороховец) 2,24 км | ЭN232705_03 | 2024 | 2024 | нд | 2.5 | 0.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-23 ул. Московская (Гороховец) 0,42 км | ЭN232705_04 | 2024 | 2024 | нд | 0.53936 | 0.053936 | 0.48542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53936 | 0 | 0 | 0 | 0.53936
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-5 ул.Московская, Садовая, Гагарина (Гороховец) 1,655 км | ЭN232705_05 | 2024 | 2024 | нд | 2.542 | 0.2542 | 2.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 0 | 0 | 0 | 2.542
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-24 пер. Красноармейский (Гороховец) 1,1 км | ЭN232705_06 | 2025 | 2025 | нд | 1.4691 | 0.14691 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4691 | 0 | 0 | 1.4691
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-3 ул. 3-я Пятилетка, Гоголя (Гороховец) 0,654 км | ЭN232705_07 | 2025 | 2025 | нд | 1.2901 | 0.12901 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2901 | 0 | 0 | 1.2901
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-6 ул. Гражданская, Мичурина (Гороховец) 1,515 км | ЭN232705_08 | 2025 | 2025 | нд | 2.0234 | 0.20234 | 1.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0234 | 0 | 0 | 2.0234
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-15 ул. Пролетарская (Гороховец) 0,63 км | ЭN232705_09 | 2025 | 2025 | нд | 1.0914 | 0.10914 | 0.98226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 0 | 0 | 1.0914
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-5 ф.ул.Ленина (Петушки) 1,1 км | ЭN232705_10 | 2026 | 2026 | нд | 2.1653 | 0.21653 | 1.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1653 | 0 | 2.1653
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-20 ул. Южная (Гороховец) 1,545 км | ЭN232705_11 | 2026 | 2026 | нд | 2.146 | 0.2146 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 2.146
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-37 ул. Чапаева, Фурманова (Гороховец) 0,78 км | ЭN232705_12 | 2026 | 2026 | нд | 1.0734 | 0.10734 | 0.96603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0734 | 0 | 1.0734
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-37 ул. Кутузова, Луговая (Гороховец) 1,56 км | ЭN232705_13 | 2026 | 2026 | нд | 3.3333 | 0.33333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 3.3333
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | 2023 | 2027 | нд | 56.702 | 5.6702 | 51.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5825 | 18.9149 | 4.1802 | 0 | 20.0244 | 56.702
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ ЦРП ООО ТК "ГОФ"- ТП-8 ф."Поселок-2" (Петушки) 0,5 км | ЭN232706_01 | 2023 | 2023 | нд | 1.0577 | 0.10577 | 0.95197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0577
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС "Стекловолокно" - РП-4 (ф.614, ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 км | ЭN232706_02 | 2023 | 2023 | нд | 1.9528 | 0.19528 | 1.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км | ЭN232706_03 | 2023 | 2024 | нд | 14.8572 | 1.4857 | 13.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0682 | 10.789 | 0 | 0 | 0 | 14.8572
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "ОСВАР" до ТП Очистные сооружения (Вязники) 3,13 км | ЭN232706_04 | 2023 | 2023 | нд | 6.5037 | 0.65037 | 5.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5037
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км | ЭN232706_05 | 2024 | 2024 | нд | 4.0315 | 0.40315 | 3.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0315 | 0 | 0 | 0 | 4.0315
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км | ЭN232706_06 | 2024 | 2024 | нд | 4.0944 | 0.40944 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0944 | 0 | 0 | 0 | 4.0944
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-49-ТП-14 (Собинка) 1,1 км | ЭN232706_07 | 2025 | 2025 | нд | 2.4201 | 0.24201 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4201 | 0 | 0 | 2.4201
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП-12-ТП-51 (Собинка) 0,8 км | ЭN232706_08 | 2025 | 2025 | нд | 1.7601 | 0.17601 | 1.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7601 | 0 | 0 | 1.7601
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 4,5 км | ЭN232706_09 | 2027 | 2027 | нд | 10.2313 | 1.0231 | 9.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2313 | 10.2313
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ТП-8 -ТП-45 (Гусь-Хрустальный) 0,644 км | ЭN232706_10 | 2027 | 2027 | нд | 2.3658 | 0.23658 | 2.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3658 | 2.3658
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ТП-76 -ТП-83 (Гусь-Хрустальный) 0,471 км | ЭN232706_11 | 2027 | 2027 | нд | 1.9541 | 0.19541 | 1.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9541 | 1.9541
1.2.2.1 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от РТП-11 до ул. Лесная (Киржач) 0,8 км | ЭN232706_12 | 2027 | 2027 | нд | 1.9037 | 0.19037 | 1.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9037 | 1.9037
1.2.2.1 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от ТП-27 до ТП-58 ул. Магистральная (Киржач) 1,5 км | ЭN232706_13 | 2027 | 2027 | нд | 3.5694 | 0.35694 | 3.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5694 | 3.5694
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 73.1554 | 3.6578 | 69.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2725 | 3.294 | 6.9561 | 4.481 | 25.1518 | 73.1554
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2023 | 2027 | нд | 73.1554 | 3.6578 | 69.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2725 | 3.294 | 6.9561 | 4.481 | 25.1518 | 73.1554
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Владимир) | ЭN232707_01 | 2023 | 2027 | нд | 28.3812 | 1.4191 | 26.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8284 | 0.63285 | 3.17 | 0.8602 | 12.8897 | 28.3812
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Судогда) | ЭN232707_02 | 2023 | 2027 | нд | 30.2189 | 1.5109 | 28.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3883 | 0.97389 | 0.97389 | 3.6208 | 12.2621 | 30.2189
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Петушки) | ЭN232707_03 | 2023 | 2024 | нд | 6.6873 | 0.33436 | 6.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.6873 | 0 | 0 | 0 | 6.6873
1.2.3.5 | Установка телемеханики ЦРП-1 (Ковров) | ЭN232707_04 | 2023 | 2023 | нд | 2.5 | 0.125 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Камешково) | ЭN232707_05 | 2025 | 2025 | нд | 5.368 | 0.2684 | 5.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5558 | 0 | 2.8122 | 0 | 0 | 5.368
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2027 | нд | 300.5012 | 40.9329 | 259.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7045 | 95.0842 | 40.29 | 86.94 | 31.4825 | 300.5012
1.4.1 | Строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | 2023 | 2027 | нд | 87.5569 | 4.1904 | 83.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 31.3207 | 11.3568 | 15.2189 | 8.7305 | 87.5569
1.4.1 | Строительство РП ул. Рабочий проспект (Собинка) 1 шт | ЭN232708_01 | 2023 | 2023 | нд | 14.56 | 0.728 | 13.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56
1.4.1 | Строительство КТП д.Крутояк (Собинка) 1 шт | ЭN232708_02 | 2023 | 2023 | нд | 3.185 | 0.15925 | 3.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.185
1.4.1 | Строительство КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 шт | ЭN232708_03 | 2023 | 2023 | нд | 3.185 | 0.15925 | 3.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.185
1.4.1 | Строительство КТП ул. Красная Горка (Владимир) 1 шт | ЭN232708_05 | 2024 | 2024 | нд | 7.7614 | 0.38807 | 7.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7614 | 0 | 0 | 0 | 7.7614
1.4.1 | Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт | ЭN232708_06 | 2024 | 2024 | нд | 5.6715 | 0.28357 | 5.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6715 | 0 | 0 | 0 | 5.6715
1.4.1 | Строительство КТП СНТ "Мебельщик" (Киржач) 1 шт | ЭN232708_07 | 2024 | 2024 | нд | 3.7495 | 0 | 3.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7495 | 0 | 0 | 0 | 3.7495
1.4.1 | Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт | ЭN232708_08 | 2024 | 2024 | нд | 14.1384 | 0.70692 | 13.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1384 | 0 | 0 | 0 | 14.1384
1.4.1 | Строительство КТП ул. Лесная (Суздаль) 1 шт | ЭN232708_09 | 2025 | 2025 | нд | 3.1547 | 0.15773 | 2.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1547 | 0 | 0 | 3.1547
1.4.1 | Строительство КТП ул. Рябиновая (Суздаль) 1 шт | ЭN232708_10 | 2025 | 2025 | нд | 3.2809 | 0.16404 | 3.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2809 | 0 | 0 | 3.2809
1.4.1 | Строительство КТП ул.Кирова (Петушки) 1 шт | ЭN232708_11 | 2025 | 2025 | нд | 4.9213 | 0.24606 | 4.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9213 | 0 | 0 | 4.9213
1.4.1 | Строительство КТП ул. Кремлевская (Суздаль) 1 шт | ЭN232708_12 | 2026 | 2026 | нд | 6.8242 | 0.34121 | 6.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8242 | 0 | 6.8242
1.4.1 | Строительство КТП д. Поздняково (Вязники) 1 шт | ЭN232708_13 | 2026 | 2026 | нд | 8.3947 | 0.41974 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 0 | 8.3947
1.4.1 | Строительство КТП д. Большевысоково (Вязники) 1 шт | ЭN232708_14 | 2027 | 2027 | нд | 8.7305 | 0.43652 | 8.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7305 | 8.7305
1.4.2 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ | Г | 2023 | 2027 | нд | 200.4019 | 35.1556 | 165.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2799 | 61.0905 | 27.3931 | 65.8864 | 22.752 | 200.4019
1.4.2 | Строительство КЛ ПС "ВЭМЗ"-РП-24 (Владимир) 2,5 км | ЭN232709_01 | 2023 | 2023 | нд | 7.8333 | 0.78333 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8333
1.4.2 | Разработка ПСД (Владимир) | ЭN232709_02 | 2023 | 2026 | нд | 16.7949 | 16.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 3.504 | 4.0832 | 4.8744 | 0 | 16.7949
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 ф.7 до КТП-34 (Петушки) 0,25 км | ЭN232709_03 | 2023 | 2023 | нд | 1.5921 | 0.15921 | 1.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5921
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ КТП-34-ТП-49 (Петушки) 0,86 км | ЭN232709_04 | 2023 | 2023 | нд | 3.8602 | 0.38602 | 3.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8602
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-211 (Ковров) 0,5 км | ЭN232709_05 | 2023 | 2023 | нд | 1.6667 | 0.16667 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-49 (Камешково) 0,45 км | ЭN232709_06 | 2023 | 2023 | нд | 1.9141 | 0.19141 | 1.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9141
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-36 (Камешково) 0,5 км | ЭN232709_07 | 2023 | 2023 | нд | 2.0801 | 0.20801 | 1.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0801
1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 2 км | ЭN232709_08 | 2024 | 2024 | нд | 8.3333 | 0.83333 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 8.3333
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 на ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС "Берково" (Камешково) 1,3 км | ЭN232709_09 | 2024 | 2024 | нд | 2.7495 | 0.27495 | 2.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7495 | 0 | 0 | 0 | 2.7495
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км | ЭN232709_10 | 2024 | 2027 | нд | 114.8961 | 11.4896 | 103.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5036 | 0 | 46.9294 | 21.463 | 114.8961
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-25, ТП-28 до КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1,4 км | ЭN232709_11 | 2025 | 2025 | нд | 4.5644 | 0.45644 | 4.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5644 | 0 | 0 | 4.5644
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км | ЭN232709_12 | 2025 | 2025 | нд | 4.4326 | 0.44326 | 3.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4326 | 0 | 0 | 4.4326
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км | ЭN232709_13 | 2025 | 2025 | нд | 6.5922 | 0.65922 | 5.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5922 | 0 | 0 | 6.5922
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-235-ТП-20 (Ковров) 0,5 км | ЭN232709_14 | 2025 | 2025 | нд | 1.6667 | 0.16667 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 1.6667
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-141-ТП-39 (Ковров) 2 км | ЭN232709_15 | 2025 | 2025 | нд | 6.0542 | 0.60542 | 5.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0542 | 0 | 0 | 6.0542
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-8-ТП-7 (Собинка) 0,25 км | ЭN232709_16 | 2026 | 2026 | нд | 1.769 | 0.1769 | 1.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 1.769
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-6 (Собинка) 0,2 км | ЭN232709_17 | 2026 | 2026 | нд | 1.5819 | 0.15819 | 1.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5819 | 0 | 1.5819
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-6-ТП-42 (Собинка) 0,304 км | ЭN232709_18 | 2026 | 2026 | нд | 1.9712 | 0.19712 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9712 | 0 | 1.9712
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1-КТП-80 (Собинка) 0,25 км | ЭN232709_19 | 2026 | 2026 | нд | 1.769 | 0.1769 | 1.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 1.769
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-60-ТП-55 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_20 | 2026 | 2026 | нд | 2.3305 | 0.23305 | 2.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3305 | 0 | 2.3305
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-55-ТП-56 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_21 | 2026 | 2026 | нд | 2.3305 | 0.23305 | 2.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3305 | 0 | 2.3305
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-56-ТП-42 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_22 | 2026 | 2026 | нд | 2.3305 | 0.23305 | 2.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3305 | 0 | 2.3305
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-32 (Гороховец) 0,24 км | ЭN232709_23 | 2027 | 2027 | нд | 1.289 | 0.1289 | 1.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 1.289
1.4.3 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ | Г | 2023 | 2026 | нд | 12.5424 | 1.5869 | 10.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4946 | 2.673 | 1.5401 | 5.8347 | 0 | 12.5424
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ до КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 км | ЭN232710_01 | 2023 | 2023 | нд | 1.8279 | 0.18279 | 1.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8279
1.4.3 | Разработка ПСД "Электроснабжение СНТ "Мебельщик"" (Киржач) | ЭN232710_02 | 2023 | 2024 | нд | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ до КТП СНТ "Мебельщик" (Киржач) 1,3 км | ЭN232710_03 | 2023 | 2024 | нд | 2.673 | 0 | 2.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.673 | 0 | 0 | 0 | 2.673
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР№16 до КТП ул.Кирова (Петушки) 0,7 км | ЭN232710_04 | 2025 | 2025 | нд | 1.5401 | 0.15401 | 1.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5401 | 0 | 0 | 1.5401
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от КТП ул.Кирова до ТП-3 (Петушки) 0,85 км | ЭN232710_05 | 2026 | 2026 | нд | 1.9449 | 0.19449 | 1.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | 0 | 1.9449
1.4.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ЛР-1 ф.33 РТП-708 до КТП на ул.Б.Французова, ул.Зеленая (Камешково) 1,7 км | ЭN232710_06 | 2026 | 2026 | нд | 3.8898 | 0.38898 | 3.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8898 | 0 | 3.8898
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2027 | нд | 253.1638 | 2.1685 | 19.5165 | 0 | 231.4788 | 0 | 0 | 47.7256 | 50.7108 | 71.7731 | 31.2241 | 51.7301 | 253.1638
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта | Г | 2023 | 2027 | нд | 201.5292 | 0 | 0 | 0 | 201.5292 | 0 | 0 | 38 | 40.6935 | 61.4552 | 20.5967 | 40.7839 | 201.5292
1.6 | Приобретение самосвала 2 шт | ЭN232711_01 | 2023 | 2026 | нд | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 10.25
1.6 | Приобретение вилочного погрузчика 1 шт | ЭN232711_02 | 2023 | 2023 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6 | Приобретение экскаватор-погрузчика 1 шт | ЭN232711_03 | 2023 | 2023 | нд | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8333
1.6 | Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 8 шт | ЭN232711_04 | 2023 | 2027 | нд | 14.5583 | 0 | 0 | 0 | 14.5583 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 5.5802 | 2.3467 | 4.8814 | 14.5583
1.6 | Приобретение автоподъемника 7 шт | ЭN232711_05 | 2024 | 2027 | нд | 51.6667 | 0 | 0 | 0 | 51.6667 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 14.4167 | 7.6667 | 16.3333 | 51.6667
1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе трактора 1 шт | ЭN232711_06 | 2024 | 2024 | нд | 6.1645 | 0 | 0 | 0 | 6.1645 | 0 | 0 | 0 | 6.1645 | 0 | 0 | 0 | 6.1645
1.6 | Приобретение бортового автомобиля с прицепом-роспуском 1 шт | ЭN232711_07 | 2026 | 2026 | нд | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 5.4167
1.6 | Приобретение автомобиля УАЗ-390995 1 шт | ЭN232711_08 | 2023 | 2023 | нд | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
1.6 | Приобретение передвижных Электролабораторий 4 шт | ЭN232711_09 | 2023 | 2027 | нд | 80.8482 | 0 | 0 | 0 | 80.8482 | 0 | 0 | 20 | 21.279 | 20 | 0 | 19.5692 | 80.8482
1.6 | Приобретение самоходного мульчера 1 шт | ЭN232711_10 | 2025 | 2025 | нд | 21.4583 | 0 | 0 | 0 | 21.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4583 | 0 | 0 | 21.4583
1.6 | Приобретение ОС свыше 40 т.р. (производственного назначения) | ЭN232712 | 2023 | 2027 | нд | 29.9495 | 0 | 0 | 0 | 29.9495 | 0 | 0 | 5.6411 | 5.8104 | 5.9847 | 6.1642 | 6.3491 | 29.9495
1.6 | Реконструкция производственных баз | ЭN232714 | 2023 | 2027 | нд | 21.685 | 2.1685 | 19.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0845 | 4.207 | 4.3332 | 4.4632 | 4.5971 | 21.685