## 6
Приложение № _____
к решению _____
от «___» _____________________ г. №_____
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа Акционерного общества "Объединенные региональные электрические сети - Владимирская область"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
|  |  | 2023 год | [5 empty] | 2024 год | [5 empty] | 2025 год | [5 empty] | 2026 год | [5 empty] | 2027 год
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 | 4.5.5 | 4.5.6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | нд | 6.33 | нд | 31.61 | нд | 0 | нд | 10.79 | нд | 31.744 | нд | 0 | нд | 7.71 | нд | 25.229 | нд | 0 | нд | 10.85 | нд | 22.529 | нд | 0 | нд | 10.78 | нд | 26.209 | нд | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 4 | 5.53 | нд | 25.55 | нд | 13 | 4 | 8.08 | нд | 23.144 | нд | 14 | 4 | 6.66 | нд | 18.029 | нд | 17 | 4 | 9.8 | нд | 15.775 | нд | 19 | 4 | 10.38 | нд | 23.969 | нд | 15
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 4 | 0.8 | нд | 6.06 | нд | 3 | 4 | 2.71 | нд | 8.6 | нд | 4 | 4 | 1.05 | нд | 7.2 | нд | 3 | 4 | 1.05 | нд | 6.754 | нд | 2 | 4 | 0.4 | нд | 2.24 | нд | 1
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 5.9608 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7952 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0341 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3364 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8808
1 | Владимирская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4 | 5.53 | нд | 25.55 | нд | 13 | 4 | 8.08 | нд | 23.144 | нд | 14 | 4 | 6.66 | нд | 18.029 | нд | 17 | 4 | 9.8 | нд | 15.775 | нд | 19 | 4 | 10.38 | нд | 23.969 | нд | 15
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 5.53 | нд | 0 | нд | 13 | 4 | 8.08 | нд | 0 | нд | 14 | 4 | 6.66 | нд | 0 | нд | 17 | 4 | 9.8 | нд | 0 | нд | 19 | 4 | 10.38 | нд | 0 | нд | 15
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4 | 5.53 | нд | 0 | нд | 13 | 4 | 8.08 | нд | 0 | нд | 14 | 4 | 6.66 | нд | 0 | нд | 17 | 4 | 9.8 | нд | 0 | нд | 19 | 4 | 10.38 | нд | 0 | нд | 15
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | 4 | 5.53 | нд | 0 | нд | 13 | 4 | 8.08 | нд | 0 | нд | 14 | 4 | 6.66 | нд | 0 | нд | 17 | 4 | 9.8 | нд | 0 | нд | 19 | 4 | 10.38 | нд | 0 | нд | 15
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-308, ул. Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_01 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-506, ул. Студенческая (Владимир) 1 шт | ЭN232702_02 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-199, ул. Алябьева (Владимир) 1 шт | ЭN232702_03 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-151, Октябрьский пр-т (Владимир) 1 шт | ЭN232702_04 | 4 | 0.25 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт | ЭN232702_05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-34 (Петушки) 1 шт | ЭN232702_06 | 4 | 0.25 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 шт | ЭN232702_07 | 4 | 0.63 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-8 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭN232702_08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-3 ул. Герцена, д.14а (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП вместо ТП-5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт | ЭN232702_79 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-212 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_10 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-160, ТП-142 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_11 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ЦРП-1 (Ковров) | ЭN232702_12 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-163, ул.Hиколо-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-272, ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.5 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-223 ул.Василисина, д.14б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 1.26 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.16б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_19 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.19б, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт | ЭN232702_20 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.16 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-192 ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_21 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_22 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство РТП взамен ТП-1 п.Ставрово (Собинка) 1 шт | ЭN232702_23 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.25 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_24 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-40 (Петушки) 1 шт | ЭN232702_25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 1.26 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт | ЭN232702_27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.25 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-269 ул.Островского, д.66 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_28 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 1.26 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-268 ул.Крайнова, д.12 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_29 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-221 ул.Завадского, д.9 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_30 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-106 ул.Гражданская, д.24 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_31 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-77 ул. 1-ая Пионерская, д.76а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-175 ул.Модорова, д.6 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_33 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-123 ул. Березина, д.3а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_34 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.5 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-117 ул.Чайковского, д.3 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_35 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.25 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_36 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП-3 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_37 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_39 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-35 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_40 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-141 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_41 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-39 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_42 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.25 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-51 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_43 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП мкр. Соковка (Вязники) 1 шт | ЭN232702_44 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-299 ул.Растопчина, д.39б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_45 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-298 ул.Егорова, д.9 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-290 ул.Растопчина, д.49 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_47 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-170 ул. Мира, д.28 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-12 ул.Батурина, д.14 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_49 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.25 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-79 ул. П.Осипенко, д.10 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_50 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-173 ул. Мира, д.46 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_51 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.25 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-102 ул. Мира, д.49/14 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_52 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-52 ул. Северная, д.14 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_53 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_54 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-3 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_55 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-15 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_56 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-15 ул. Маяковского, д.15А (Петушки) 1 шт | ЭN232702_57 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.25 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-1 ул. Красноармейская (Петушки) 1 шт | ЭN232702_58 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-10 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭN232702_59 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.25 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-214 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_60 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 1 шт | ЭN232702_61 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-211 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_62 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-113 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-58 п.РТС (Владимир) 1 шт | ЭN232702_64 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 1.26 | нд | 0 | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-134 ул. Горького, д.50 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_65 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-215 ул. Краснознаменная, д.3 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_66 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-507 пр-т Строителей, д.2б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_67 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 2 | нд | 0 | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-254 ул.Белоконской, д.15б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_68 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.5 | нд | 0 | нд | 1
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-17 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_69 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-6 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭN232702_70 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-12 ул.Молодежная (Петушки) 1 шт | ЭN232702_71 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1
1.2.1.2 | Строительство РТП взамен РП-8 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_72 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 1.26 | нд | 0 | нд | 1
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-106 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_73 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1
1.2.1.2 | Строительство КТП ул.Б.Французова, ул.Зеленая (Камешково) 1 шт | ЭN232702_74 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.25 | нд | 0 | нд | 1
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-21 (Камешково) 1 шт | ЭN232702_75 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.25 | нд | 0 | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция РП-1 (Камешково) 1 шт | ЭN232702_76 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 1.26 | нд | 0 | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция КРУН-1 фид.620 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_78 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-32 (Гороховец) 1 шт | ЭN232702_77 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4 | 0 | нд | 25.55 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 23.144 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 18.029 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 15.775 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 23.969 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4 | 0 | нд | 25.55 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 23.144 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 18.029 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 15.775 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 23.969 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | 4 | 0 | нд | 0.913 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.159 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 2.234 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.1 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км | ЭN232703_01 | 4 | 0 | нд | 0.913 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.159 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 2.234 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.1 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | 4 | 0 | нд | 16.127 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 8.761 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 12.23 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 8.556 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 14.954 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км | ЭN232704_01 | 4 | 0 | нд | 11.12 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 5.225 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 5.43 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино) 10 км | ЭN232704_28 | 4 | 0 | нд | 2.607 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.408 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 2.3 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.541 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 3.144 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км | ЭN232704_02 | 4 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Разработка ПСД "Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач" (Киржач) | ЭN232704_03 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. Талантова на ТП-156 (Ковров) 1 км | ЭN232704_04 | 4 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "КаМЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 км | ЭN232704_05 | 4 | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ от РП-2 и ТП-56 до КТП ул.Лесная, ул. Рябиновая (Суздаль) 1,75 км | ЭN232704_06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.75 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-84-ТП-74 (Вязники) 0,436 км | ЭN232704_07 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.436 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП мкр. Соковка до ТП-84 (Вязники) 0,352 км | ЭN232704_08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-104 до КТП мкр. Соковка (Вязники) 0,59 км | ЭN232704_09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.59 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км | ЭN232704_10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2, 11,12 ТПС "Киржач" (Киржач) 2,6 км | ЭN232704_11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 2.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км | ЭN232704_12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1А-ТП-36 (Камешково) 0,4 км | ЭN232704_13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-11-ТП-23 (Юрьев-Польский) 0,23 км | ЭN232704_14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.23 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-49-ТП-1 (Юрьев-Польский) 0,44 км | ЭN232704_15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.44 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-20-ТП-26 (Юрьев-Польский) 0,3 км | ЭN232704_16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-9-ТП-42 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭN232704_17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.52 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-4-ТП-33 (Гусь-Хрустальный) 0,45 км | ЭN232704_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ф.3,10 ТПС "Киржач" (Киржач) 2,4 км | ЭN232704_19 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 2.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Южная" (фид. 644)-ТП-68 (Ковров) 1,5 км | ЭN232704_20 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство участка КЛ-6кВ фид. 695 с ПС "Районная" (Владимир) 2,46 км | ЭN232704_21 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 2.46 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6кВ ПС "Районная" (фид. 694) – ТП-58 (Владимир) 2,8 км | ЭN232704_22 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 2.8 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6кВ ПС "Районная" (фид. 673) – ТП-58 (Владимир) 1,1 км | ЭN232704_23 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.1 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 0,26 км | ЭN232704_24 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.26 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-10-ТП-39 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭN232704_25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.52 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-10 (Юрьев-Польский) 0,3 км | ЭN232704_26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-50-ТП-15 (Юрьев-Польский) 0,4 км | ЭN232704_27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-10 -ТП-95 (Гусь-Хрустальный) 0,53 км | ЭN232704_29 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.53 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП-2 -ТП-74 (Гусь-Хрустальный) 0,58 км | ЭN232704_30 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.58 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-61 -ТП-35 (Гусь-Хрустальный) 0,31 км | ЭN232704_31 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.31 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-13-ТП-27 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км | ЭN232704_32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ РП-3 (фид.30)-ТП-106 (Ковров) 1,95 км | ЭN232704_33 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.95 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | 4 | 0 | нд | 2.4 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 4.315 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 3.899 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 4.985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от РП-2 ул. Московская, пер. Гагарина (Гороховец) 1,1 км | ЭN232705_01 | 4 | 0 | нд | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-11 ул. Никольская (Гороховец) 1,3 км | ЭN232705_02 | 4 | 0 | нд | 1.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-11 ул.Республиканская, Комсомольская, пер. Садовый (Гороховец) 2,24 км | ЭN232705_03 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 2.24 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-23 ул. Московская (Гороховец) 0,42 км | ЭN232705_04 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.42 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-5 ул.Московская, Садовая, Гагарина (Гороховец) 1,655 км | ЭN232705_05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.655 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-24 пер. Красноармейский (Гороховец) 1,1 км | ЭN232705_06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-3 ул. 3-я Пятилетка, Гоголя (Гороховец) 0,654 км | ЭN232705_07 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-6 ул. Гражданская, Мичурина (Гороховец) 1,515 км | ЭN232705_08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.515 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-15 ул. Пролетарская (Гороховец) 0,63 км | ЭN232705_09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-5 ф.ул.Ленина (Петушки) 1,1 км | ЭN232705_10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-20 ул. Южная (Гороховец) 1,545 км | ЭN232705_11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-37 ул. Чапаева, Фурманова (Гороховец) 0,78 км | ЭN232705_12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.78 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-37 ул. Кутузова, Луговая (Гороховец) 1,56 км | ЭN232705_13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.56 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | 4 | 0 | нд | 6.11 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 8.909 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 7.915 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ ЦРП ООО ТК "ГОФ"- ТП-8 ф."Поселок-2" (Петушки) 0,5 км | ЭN232706_01 | 4 | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС "Стекловолокно" - РП-4 (ф.614, ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 км | ЭN232706_02 | 4 | 0 | нд | 0.48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км | ЭN232706_03 | 4 | 0 | нд | 2 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 5.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "ОСВАР" до ТП Очистные сооружения (Вязники) 3,13 км | ЭN232706_04 | 4 | 0 | нд | 3.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км | ЭN232706_05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км | ЭN232706_06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.867 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-49-ТП-14 (Собинка) 1,1 км | ЭN232706_07 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП-12-ТП-51 (Собинка) 0,8 км | ЭN232706_08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 4,5 км | ЭN232706_09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 4.5 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ТП-8 -ТП-45 (Гусь-Хрустальный) 0,644 км | ЭN232706_10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.644 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ТП-76 -ТП-83 (Гусь-Хрустальный) 0,471 км | ЭN232706_11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.471 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от РТП-11 до ул. Лесная (Киржач) 0,8 км | ЭN232706_12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.8 | нд | 0
1.2.2.1 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от ТП-27 до ТП-58 ул. Магистральная (Киржач) 1,5 км | ЭN232706_13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.5 | нд | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Владимир) | ЭN232707_01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Судогда) | ЭN232707_02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Петушки) | ЭN232707_03 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Установка телемеханики ЦРП-1 (Ковров) | ЭN232707_04 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Камешково) | ЭN232707_05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4 | 0.8 | нд | 6.06 | нд | 3 | 4 | 2.71 | нд | 8.6 | нд | 4 | 4 | 1.05 | нд | 7.2 | нд | 3 | 4 | 1.05 | нд | 6.754 | нд | 2 | 4 | 0.4 | нд | 2.24 | нд | 1
1.4.1 | Строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 3 | 4 | 2.71 | нд | 0 | нд | 4 | 4 | 1.05 | нд | 0 | нд | 3 | 4 | 1.05 | нд | 0 | нд | 2 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1
1.4.1 | Строительство РП ул. Рабочий проспект (Собинка) 1 шт | ЭN232708_01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.1 | Строительство КТП д.Крутояк (Собинка) 1 шт | ЭN232708_02 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.1 | Строительство КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 шт | ЭN232708_03 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.1 | Строительство КТП ул. Красная Горка (Владимир) 1 шт | ЭN232708_05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.1 | Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт | ЭN232708_06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.1 | Строительство КТП СНТ "Мебельщик" (Киржач) 1 шт | ЭN232708_07 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.25 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.1 | Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт | ЭN232708_08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 1.26 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.1 | Строительство КТП ул. Лесная (Суздаль) 1 шт | ЭN232708_09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.1 | Строительство КТП ул. Рябиновая (Суздаль) 1 шт | ЭN232708_10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.1 | Строительство КТП ул.Кирова (Петушки) 1 шт | ЭN232708_11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.25 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.1 | Строительство КТП ул. Кремлевская (Суздаль) 1 шт | ЭN232708_12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.1 | Строительство КТП д. Поздняково (Вязники) 1 шт | ЭN232708_13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.25 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.1 | Строительство КТП д. Большевысоково (Вязники) 1 шт | ЭN232708_14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 1
1.4.2 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ | Г | 4 | 0 | нд | 5.06 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 7.3 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 6.5 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 4.204 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 2.24 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ ПС "ВЭМЗ"-РП-24 (Владимир) 2,5 км | ЭN232709_01 | 4 | 0 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Разработка ПСД (Владимир) | ЭN232709_02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 ф.7 до КТП-34 (Петушки) 0,25 км | ЭN232709_03 | 4 | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ КТП-34-ТП-49 (Петушки) 0,86 км | ЭN232709_04 | 4 | 0 | нд | 0.86 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-211 (Ковров) 0,5 км | ЭN232709_05 | 4 | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-49 (Камешково) 0,45 км | ЭN232709_06 | 4 | 0 | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-36 (Камешково) 0,5 км | ЭN232709_07 | 4 | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 2 км | ЭN232709_08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 на ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС "Берково" (Камешково) 1,3 км | ЭN232709_09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км | ЭN232709_10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 2 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 2 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-25, ТП-28 до КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1,4 км | ЭN232709_11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км | ЭN232709_12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км | ЭN232709_13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-235-ТП-20 (Ковров) 0,5 км | ЭN232709_14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-141-ТП-39 (Ковров) 2 км | ЭN232709_15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-8-ТП-7 (Собинка) 0,25 км | ЭN232709_16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-6 (Собинка) 0,2 км | ЭN232709_17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-6-ТП-42 (Собинка) 0,304 км | ЭN232709_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.304 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1-КТП-80 (Собинка) 0,25 км | ЭN232709_19 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-60-ТП-55 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_20 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-55-ТП-56 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_21 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-56-ТП-42 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_22 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-32 (Гороховец) 0,24 км | ЭN232709_23 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.24 | нд | 0
1.4.3 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ | Г | 4 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 2.55 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ до КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 км | ЭN232710_01 | 4 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.3 | Разработка ПСД "Электроснабжение СНТ "Мебельщик"" (Киржач) | ЭN232710_02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ до КТП СНТ "Мебельщик" (Киржач) 1,3 км | ЭN232710_03 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР№16 до КТП ул.Кирова (Петушки) 0,7 км | ЭN232710_04 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от КТП ул.Кирова до ТП-3 (Петушки) 0,85 км | ЭN232710_05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0.85 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ЛР-1 ф.33 РТП-708 до КТП на ул.Б.Французова, ул.Зеленая (Камешково) 1,7 км | ЭN232710_06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 1.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 5.9608 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7952 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0341 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3364 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8808
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта | Г | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 5.9608 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7952 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0341 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3364 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8808
1.6 | Приобретение самосвала 2 шт | ЭN232711_01 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0.99187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0081 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение вилочного погрузчика 1 шт | ЭN232711_02 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение экскаватор-погрузчика 1 шт | ЭN232711_03 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 8 шт | ЭN232711_04 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0.96165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0664 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2895 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6824
1.6 | Приобретение автоподъемника 7 шт | ЭN232711_05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7952 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9532 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0387 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2129
1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе трактора 1 шт | ЭN232711_06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение бортового автомобиля с прицепом-роспуском 1 шт | ЭN232711_07 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение автомобиля УАЗ-390995 1 шт | ЭN232711_08 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение передвижных Электролабораторий 4 шт | ЭN232711_09 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0072 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0.98554
1.6 | Приобретение самоходного мульчера 1 шт | ЭN232711_10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение ОС свыше 40 т.р. (производственного назначения) | ЭN232712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Реконструкция производственных баз | ЭN232714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0