## 2
Приложение № _____
к решению _____
от «___» _____________________ г. №_____
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного общества "Объединенные региональные электрические сети - Владимирская область"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Итого (план)
[5 empty] | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2017 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 1830.4729 | 0 | 363.8783 | 0 | 0 | 363.8783 | 0 | 353.6595 | 0 | 0 | 353.6595 | 0 | 362.1147 | 0 | 0 | 362.1147 | 0 | 370.9071 | 0 | 0 | 370.9071 | 0 | 379.9133 | 0 | 0 | 379.9133 | 0 | 1830.4729 | 0 | 0 | 1830.4729 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 1166.0749 | 0 | 250.5622 | 0 | 0 | 250.5622 | 0 | 178.7054 | 0 | 0 | 178.7054 | 0 | 227.639 | 0 | 0 | 227.639 | 0 | 229.1102 | 0 | 0 | 229.1102 | 0 | 280.0581 | 0 | 0 | 280.0581 | 0 | 1166.0749 | 0 | 0 | 1166.0749 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 360.6014 | 0 | 56.0454 | 0 | 0 | 56.0454 | 0 | 114.1011 | 0 | 0 | 114.1011 | 0 | 48.348 | 0 | 0 | 48.348 | 0 | 104.328 | 0 | 0 | 104.328 | 0 | 37.779 | 0 | 0 | 37.779 | 0 | 360.6014 | 0 | 0 | 360.6014 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 303.7965 | 0 | 57.2707 | 0 | 0 | 57.2707 | 0 | 60.853 | 0 | 0 | 60.853 | 0 | 86.1277 | 0 | 0 | 86.1277 | 0 | 37.4689 | 0 | 0 | 37.4689 | 0 | 62.0762 | 0 | 0 | 62.0762 | 0 | 303.7965 | 0 | 0 | 303.7965 | 0
1 | Владимирская область | -
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 1166.0749 | 0 | 250.5622 | 0 | 0 | 250.5622 | 0 | 178.7054 | 0 | 0 | 178.7054 | 0 | 227.639 | 0 | 0 | 227.639 | 0 | 229.1102 | 0 | 0 | 229.1102 | 0 | 280.0581 | 0 | 0 | 280.0581 | 0 | 1166.0749 | 0 | 0 | 1166.0749 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 623.0316 | 0 | 106.4547 | 0 | 0 | 106.4547 | 0 | 104.455 | 0 | 0 | 104.455 | 0 | 133.3885 | 0 | 0 | 133.3885 | 0 | 151.2579 | 0 | 0 | 151.2579 | 0 | 127.4754 | 0 | 0 | 127.4754 | 0 | 623.0316 | 0 | 0 | 623.0316 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 623.0316 | 0 | 106.4547 | 0 | 0 | 106.4547 | 0 | 104.455 | 0 | 0 | 104.455 | 0 | 133.3885 | 0 | 0 | 133.3885 | 0 | 151.2579 | 0 | 0 | 151.2579 | 0 | 127.4754 | 0 | 0 | 127.4754 | 0 | 623.0316 | 0 | 0 | 623.0316 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 623.0316 | 0 | 106.4547 | 0 | 0 | 106.4547 | 0 | 104.455 | 0 | 0 | 104.455 | 0 | 133.3885 | 0 | 0 | 133.3885 | 0 | 151.2579 | 0 | 0 | 151.2579 | 0 | 127.4754 | 0 | 0 | 127.4754 | 0 | 623.0316 | 0 | 0 | 623.0316 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-308, ул. Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_01 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 15.08 | 0 | 15.08 | 0 | 0 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 0 | 0 | 15.08 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-506, ул. Студенческая (Владимир) 1 шт | ЭN232702_02 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 8.9554 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 8.9554 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-199, ул. Алябьева (Владимир) 1 шт | ЭN232702_03 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 8.9554 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 8.9554 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-151, Октябрьский пр-т (Владимир) 1 шт | ЭN232702_04 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 8.9554 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 8.9554 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт | ЭN232702_05 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 11.5764 | 0 | 11.5764 | 0 | 0 | 11.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5764 | 0 | 0 | 11.5764 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-34 (Петушки) 1 шт | ЭN232702_06 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 8.736 | 0 | 8.736 | 0 | 0 | 8.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.736 | 0 | 0 | 8.736 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 шт | ЭN232702_07 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 3.276 | 0 | 3.276 | 0 | 0 | 3.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.276 | 0 | 0 | 3.276 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-8 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭN232702_08 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-3 ул. Герцена, д.14а (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_09 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 2.184 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 2.184 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП вместо ТП-5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт | ЭN232702_79 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 8.736 | 0 | 8.736 | 0 | 0 | 8.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.736 | 0 | 0 | 8.736 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-212 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_10 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-160, ТП-142 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_11 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ЦРП-1 (Ковров) | ЭN232702_12 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-163, ул.Hиколо-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_14 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-272, ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_15 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_16 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-223 ул.Василисина, д.14б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_17 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_18 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.16б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_19 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.19б, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт | ЭN232702_20 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-192 ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_21 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_22 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 3.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9749 | 0 | 0 | 3.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9749 | 0 | 0 | 3.9749 | 0
1.2.1.2 | Строительство РТП взамен ТП-1 п.Ставрово (Собинка) 1 шт | ЭN232702_23 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 6.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8141 | 0 | 0 | 6.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8141 | 0 | 0 | 6.8141 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_24 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 3.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9749 | 0 | 0 | 3.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9749 | 0 | 0 | 3.9749 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-40 (Петушки) 1 шт | ЭN232702_25 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 2.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8392 | 0 | 0 | 2.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8392 | 0 | 0 | 2.8392 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_26 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт | ЭN232702_27 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 4.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5427 | 0 | 0 | 4.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5427 | 0 | 0 | 4.5427 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-269 ул.Островского, д.66 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_28 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-268 ул.Крайнова, д.12 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_29 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-221 ул.Завадского, д.9 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_30 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-106 ул.Гражданская, д.24 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_31 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-77 ул. 1-ая Пионерская, д.76а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_32 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-175 ул.Модорова, д.6 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_33 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-123 ул. Березина, д.3а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_34 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-117 ул.Чайковского, д.3 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_35 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_36 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 4.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1339 | 0 | 0 | 4.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1339 | 0 | 0 | 4.1339 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП-3 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_37 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 17.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7166 | 0 | 0 | 17.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7166 | 0 | 0 | 17.7166 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_38 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 1.1811 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_39 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 1.1811 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-35 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_40 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-141 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_41 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-39 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_42 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-51 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_43 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП мкр. Соковка (Вязники) 1 шт | ЭN232702_44 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 9.6862 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-299 ул.Растопчина, д.39б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_45 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-298 ул.Егорова, д.9 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_46 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-290 ул.Растопчина, д.49 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_47 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-170 ул. Мира, д.28 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_48 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-12 ул.Батурина, д.14 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_49 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-79 ул. П.Осипенко, д.10 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_50 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-173 ул. Мира, д.46 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_51 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-102 ул. Мира, д.49/14 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_52 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-52 ул. Северная, д.14 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_53 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_54 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 3.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0709 | 0 | 0 | 3.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0709 | 0 | 0 | 3.0709 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-3 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_55 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 4.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2992 | 0 | 0 | 4.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2992 | 0 | 0 | 4.2992 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-15 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_56 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 4.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2992 | 0 | 0 | 4.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2992 | 0 | 0 | 4.2992 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-15 ул. Маяковского, д.15А (Петушки) 1 шт | ЭN232702_57 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 5.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6784 | 0 | 0 | 5.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6784 | 0 | 0 | 5.6784 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-1 ул. Красноармейская (Петушки) 1 шт | ЭN232702_58 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 5.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9055 | 0 | 0 | 5.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9055 | 0 | 0 | 5.9055 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-10 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭN232702_59 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 6.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1418 | 0 | 0 | 6.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1418 | 0 | 0 | 6.1418 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-214 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_60 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 1 шт | ЭN232702_61 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-211 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_62 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-113 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_63 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-58 п.РТС (Владимир) 1 шт | ЭN232702_64 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 18.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5235 | 0 | 0 | 18.5235 | 0 | 18.5235 | 0 | 0 | 18.5235 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-134 ул. Горького, д.50 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_65 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 10.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4766 | 0 | 0 | 10.4766 | 0 | 10.4766 | 0 | 0 | 10.4766 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-215 ул. Краснознаменная, д.3 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_66 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 10.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4766 | 0 | 0 | 10.4766 | 0 | 10.4766 | 0 | 0 | 10.4766 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-507 пр-т Строителей, д.2б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_67 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 10.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4766 | 0 | 0 | 10.4766 | 0 | 10.4766 | 0 | 0 | 10.4766 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-254 ул.Белоконской, д.15б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_68 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 10.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4766 | 0 | 0 | 10.4766 | 0 | 10.4766 | 0 | 0 | 10.4766 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-17 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_69 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 4.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4712 | 0 | 0 | 4.4712 | 0 | 4.4712 | 0 | 0 | 4.4712 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-6 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭN232702_70 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 5.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7487 | 0 | 0 | 5.7487 | 0 | 5.7487 | 0 | 0 | 5.7487 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-12 ул.Молодежная (Петушки) 1 шт | ЭN232702_71 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 4.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4712 | 0 | 0 | 4.4712 | 0 | 4.4712 | 0 | 0 | 4.4712 | 0
1.2.1.2 | Строительство РТП взамен РП-8 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_72 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 22.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2529 | 0 | 0 | 22.2529 | 0 | 22.2529 | 0 | 0 | 22.2529 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-106 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_73 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 8.85 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП ул.Б.Французова, ул.Зеленая (Камешково) 1 шт | ЭN232702_74 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 4.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4712 | 0 | 0 | 4.4712 | 0 | 4.4712 | 0 | 0 | 4.4712 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-21 (Камешково) 1 шт | ЭN232702_75 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 4.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4712 | 0 | 0 | 4.4712 | 0 | 4.4712 | 0 | 0 | 4.4712 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП-1 (Камешково) 1 шт | ЭN232702_76 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 3.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0416 | 0 | 0 | 3.0416 | 0 | 3.0416 | 0 | 0 | 3.0416 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КРУН-1 фид.620 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_78 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 3.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1022 | 0 | 0 | 3.1022 | 0 | 3.1022 | 0 | 0 | 3.1022 | 0
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-32 (Гороховец) 1 шт | ЭN232702_77 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 6.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1653 | 0 | 0 | 6.1653 | 0 | 6.1653 | 0 | 0 | 6.1653 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 455.2569 | 0 | 104.1804 | 0 | 0 | 104.1804 | 0 | 70.2976 | 0 | 0 | 70.2976 | 0 | 85.9031 | 0 | 0 | 85.9031 | 0 | 72.4752 | 0 | 0 | 72.4752 | 0 | 122.4006 | 0 | 0 | 122.4006 | 0 | 455.2569 | 0 | 0 | 455.2569 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 455.2569 | 0 | 104.1804 | 0 | 0 | 104.1804 | 0 | 70.2976 | 0 | 0 | 70.2976 | 0 | 85.9031 | 0 | 0 | 85.9031 | 0 | 72.4752 | 0 | 0 | 72.4752 | 0 | 122.4006 | 0 | 0 | 122.4006 | 0 | 455.2569 | 0 | 0 | 455.2569 | 0
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 25.8231 | 0 | 4.0943 | 0 | 0 | 4.0943 | 0 | 5.0772 | 0 | 0 | 5.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2758 | 0 | 0 | 11.2758 | 0 | 5.3758 | 0 | 0 | 5.3758 | 0 | 25.8231 | 0 | 0 | 25.8231 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км | ЭN232703_01 | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 25.8231 | 0 | 4.0943 | 0 | 0 | 4.0943 | 0 | 5.0772 | 0 | 0 | 5.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2758 | 0 | 0 | 11.2758 | 0 | 5.3758 | 0 | 0 | 5.3758 | 0 | 25.8231 | 0 | 0 | 25.8231 | 0
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 333.6232 | 0 | 80.2269 | 0 | 0 | 80.2269 | 0 | 35.825 | 0 | 0 | 35.825 | 0 | 73.8381 | 0 | 0 | 73.8381 | 0 | 50.7377 | 0 | 0 | 50.7377 | 0 | 92.9955 | 0 | 0 | 92.9955 | 0 | 333.6232 | 0 | 0 | 333.6232 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км | ЭN232704_01 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | 91.9266 | 0 | 44.1099 | 0 | 0 | 44.1099 | 0 | 21.0259 | 0 | 0 | 21.0259 | 0 | 23.145 | 0 | 0 | 23.145 | 0 | 3.6458 | 0 | 0 | 3.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9266 | 0 | 0 | 91.9266 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино) 10 км | ЭN232704_28 | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 95.511 | 0 | 24.9013 | 0 | 0 | 24.9013 | 0 | 3.8948 | 0 | 0 | 3.8948 | 0 | 21.9707 | 0 | 0 | 21.9707 | 0 | 14.7173 | 0 | 0 | 14.7173 | 0 | 30.0269 | 0 | 0 | 30.0269 | 0 | 95.511 | 0 | 0 | 95.511 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км | ЭN232704_02 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 2.4416 | 0 | 2.4416 | 0 | 0 | 2.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4416 | 0 | 0 | 2.4416 | 0
1.2.2.1 | Разработка ПСД "Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач" (Киржач) | ЭN232704_03 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. Талантова на ТП-156 (Ковров) 1 км | ЭN232704_04 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 4.0187 | 0 | 4.0187 | 0 | 0 | 4.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0187 | 0 | 0 | 4.0187 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "КаМЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 км | ЭN232704_05 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 3.2555 | 0 | 3.2555 | 0 | 0 | 3.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2555 | 0 | 0 | 3.2555 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ от РП-2 и ТП-56 до КТП ул.Лесная, ул. Рябиновая (Суздаль) 1,75 км | ЭN232704_06 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 6.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3749 | 0 | 0 | 6.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3749 | 0 | 0 | 6.3749 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-84-ТП-74 (Вязники) 0,436 км | ЭN232704_07 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 1.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4207 | 0 | 0 | 1.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4207 | 0 | 0 | 1.4207 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП мкр. Соковка до ТП-84 (Вязники) 0,352 км | ЭN232704_08 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1644 | 0 | 0 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1644 | 0 | 0 | 1.1644 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-104 до КТП мкр. Соковка (Вязники) 0,59 км | ЭN232704_09 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 1.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9443 | 0 | 0 | 1.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9443 | 0 | 0 | 1.9443 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км | ЭN232704_10 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 2.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9567 | 0 | 0 | 2.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9567 | 0 | 0 | 2.9567 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2, 11,12 ТПС "Киржач" (Киржач) 2,6 км | ЭN232704_11 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | 19.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2742 | 0 | 0 | 19.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2742 | 0 | 0 | 19.2742 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км | ЭN232704_12 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 0 | 0 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 0 | 0 | 4.264 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1А-ТП-36 (Камешково) 0,4 км | ЭN232704_13 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 2.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2276 | 0 | 0 | 2.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2276 | 0 | 0 | 2.2276 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-11-ТП-23 (Юрьев-Польский) 0,23 км | ЭN232704_14 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0.94247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94247 | 0 | 0 | 0.94247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94247 | 0 | 0 | 0.94247 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-49-ТП-1 (Юрьев-Польский) 0,44 км | ЭN232704_15 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 1.803 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-20-ТП-26 (Юрьев-Польский) 0,3 км | ЭN232704_16 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 1.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2293 | 0 | 0 | 1.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2293 | 0 | 0 | 1.2293 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-9-ТП-42 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭN232704_17 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 2.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1308 | 0 | 0 | 2.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1308 | 0 | 0 | 2.1308 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-4-ТП-33 (Гусь-Хрустальный) 0,45 км | ЭN232704_18 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 3.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0213 | 0 | 0 | 3.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0213 | 0 | 0 | 3.0213 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ф.3,10 ТПС "Киржач" (Киржач) 2,4 км | ЭN232704_19 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | 18.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1399 | 0 | 0 | 18.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1399 | 0 | 0 | 18.1399 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Южная" (фид. 644)-ТП-68 (Ковров) 1,5 км | ЭN232704_20 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 5.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1078 | 0 | 0 | 5.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1078 | 0 | 0 | 5.1078 | 0
1.2.2.1 | Строительство участка КЛ-6кВ фид. 695 с ПС "Районная" (Владимир) 2,46 км | ЭN232704_21 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 11.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.492 | 0 | 0 | 11.492 | 0 | 11.492 | 0 | 0 | 11.492 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6кВ ПС "Районная" (фид. 694) – ТП-58 (Владимир) 2,8 км | ЭN232704_22 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 13.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0804 | 0 | 0 | 13.0804 | 0 | 13.0804 | 0 | 0 | 13.0804 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6кВ ПС "Районная" (фид. 673) – ТП-58 (Владимир) 1,1 км | ЭN232704_23 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 5.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1387 | 0 | 0 | 5.1387 | 0 | 5.1387 | 0 | 0 | 5.1387 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 0,26 км | ЭN232704_24 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 6.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6236 | 0 | 0 | 6.6236 | 0 | 6.6236 | 0 | 0 | 6.6236 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-10-ТП-39 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭN232704_25 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 2.216 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-10 (Юрьев-Польский) 0,3 км | ЭN232704_26 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 2.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3978 | 0 | 0 | 2.3978 | 0 | 2.3978 | 0 | 0 | 2.3978 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-50-ТП-15 (Юрьев-Польский) 0,4 км | ЭN232704_27 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 1.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7046 | 0 | 0 | 1.7046 | 0 | 1.7046 | 0 | 0 | 1.7046 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-10 -ТП-95 (Гусь-Хрустальный) 0,53 км | ЭN232704_29 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 3.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4759 | 0 | 0 | 3.4759 | 0 | 3.4759 | 0 | 0 | 3.4759 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП-2 -ТП-74 (Гусь-Хрустальный) 0,58 км | ЭN232704_30 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 3.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7095 | 0 | 0 | 3.7095 | 0 | 3.7095 | 0 | 0 | 3.7095 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-61 -ТП-35 (Гусь-Хрустальный) 0,31 км | ЭN232704_31 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 1.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9758 | 0 | 0 | 1.9758 | 0 | 1.9758 | 0 | 0 | 1.9758 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-13-ТП-27 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км | ЭN232704_32 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 5.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1541 | 0 | 0 | 5.1541 | 0 | 5.1541 | 0 | 0 | 5.1541 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ РП-3 (фид.30)-ТП-106 (Ковров) 1,95 км | ЭN232704_33 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | 27.7681 | 0 | 3.5602 | 0 | 0 | 3.5602 | 0 | 6.6976 | 0 | 0 | 6.6976 | 0 | 7.0488 | 0 | 0 | 7.0488 | 0 | 10.4616 | 0 | 0 | 10.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7681 | 0 | 0 | 27.7681 | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от РП-2 ул. Московская, пер. Гагарина (Гороховец) 1,1 км | ЭN232705_01 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1.6299 | 0 | 1.6299 | 0 | 0 | 1.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6299 | 0 | 0 | 1.6299 | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-11 ул. Никольская (Гороховец) 1,3 км | ЭN232705_02 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1.9303 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 1.9303 | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-11 ул.Республиканская, Комсомольская, пер. Садовый (Гороховец) 2,24 км | ЭN232705_03 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-23 ул. Московская (Гороховец) 0,42 км | ЭN232705_04 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0.64723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64723 | 0 | 0 | 0.64723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64723 | 0 | 0 | 0.64723 | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-5 ул.Московская, Садовая, Гагарина (Гороховец) 1,655 км | ЭN232705_05 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 3.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0504 | 0 | 0 | 3.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0504 | 0 | 0 | 3.0504 | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-24 пер. Красноармейский (Гороховец) 1,1 км | ЭN232705_06 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 1.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7629 | 0 | 0 | 1.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7629 | 0 | 0 | 1.7629 | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-3 ул. 3-я Пятилетка, Гоголя (Гороховец) 0,654 км | ЭN232705_07 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 1.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5481 | 0 | 0 | 1.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5481 | 0 | 0 | 1.5481 | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-6 ул. Гражданская, Мичурина (Гороховец) 1,515 км | ЭN232705_08 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 0 | 2.428 | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-15 ул. Пролетарская (Гороховец) 0,63 км | ЭN232705_09 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 1.3097 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-5 ф.ул.Ленина (Петушки) 1,1 км | ЭN232705_10 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 2.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5984 | 0 | 0 | 2.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5984 | 0 | 0 | 2.5984 | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-20 ул. Южная (Гороховец) 1,545 км | ЭN232705_11 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 2.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5751 | 0 | 0 | 2.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5751 | 0 | 0 | 2.5751 | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-37 ул. Чапаева, Фурманова (Гороховец) 0,78 км | ЭN232705_12 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 1.288 | 0
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-37 ул. Кутузова, Луговая (Гороховец) 1,56 км | ЭN232705_13 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 68.0424 | 0 | 16.299 | 0 | 0 | 16.299 | 0 | 22.6978 | 0 | 0 | 22.6978 | 0 | 5.0162 | 0 | 0 | 5.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0293 | 0 | 0 | 24.0293 | 0 | 68.0424 | 0 | 0 | 68.0424 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ ЦРП ООО ТК "ГОФ"- ТП-8 ф."Поселок-2" (Петушки) 0,5 км | ЭN232706_01 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1.2693 | 0 | 1.2693 | 0 | 0 | 1.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2693 | 0 | 0 | 1.2693 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС "Стекловолокно" - РП-4 (ф.614, ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 км | ЭN232706_02 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 2.3433 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 | 2.3433 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км | ЭN232706_03 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 17.8287 | 0 | 4.8819 | 0 | 0 | 4.8819 | 0 | 12.9468 | 0 | 0 | 12.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8287 | 0 | 0 | 17.8287 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "ОСВАР" до ТП Очистные сооружения (Вязники) 3,13 км | ЭN232706_04 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 7.8045 | 0 | 7.8045 | 0 | 0 | 7.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8045 | 0 | 0 | 7.8045 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км | ЭN232706_05 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 4.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8378 | 0 | 0 | 4.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8378 | 0 | 0 | 4.8378 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км | ЭN232706_06 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 4.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9133 | 0 | 0 | 4.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9133 | 0 | 0 | 4.9133 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-49-ТП-14 (Собинка) 1,1 км | ЭN232706_07 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 2.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9041 | 0 | 0 | 2.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9041 | 0 | 0 | 2.9041 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП-12-ТП-51 (Собинка) 0,8 км | ЭN232706_08 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 2.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1121 | 0 | 0 | 2.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1121 | 0 | 0 | 2.1121 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 4,5 км | ЭN232706_09 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 12.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2776 | 0 | 0 | 12.2776 | 0 | 12.2776 | 0 | 0 | 12.2776 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ТП-8 -ТП-45 (Гусь-Хрустальный) 0,644 км | ЭN232706_10 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 2.839 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 2.839 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ТП-76 -ТП-83 (Гусь-Хрустальный) 0,471 км | ЭN232706_11 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 2.345 | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 2.345 | 0
1.2.2.1 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от РТП-11 до ул. Лесная (Киржач) 0,8 км | ЭN232706_12 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 2.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2844 | 0 | 0 | 2.2844 | 0 | 2.2844 | 0 | 0 | 2.2844 | 0
1.2.2.1 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от ТП-27 до ТП-58 ул. Магистральная (Киржач) 1,5 км | ЭN232706_13 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | 4.2833 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 87.7865 | 0 | 39.927 | 0 | 0 | 39.927 | 0 | 3.9528 | 0 | 0 | 3.9528 | 0 | 8.3473 | 0 | 0 | 8.3473 | 0 | 5.3772 | 0 | 0 | 5.3772 | 0 | 30.1822 | 0 | 0 | 30.1822 | 0 | 87.7865 | 0 | 0 | 87.7865 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 87.7865 | 0 | 39.927 | 0 | 0 | 39.927 | 0 | 3.9528 | 0 | 0 | 3.9528 | 0 | 8.3473 | 0 | 0 | 8.3473 | 0 | 5.3772 | 0 | 0 | 5.3772 | 0 | 30.1822 | 0 | 0 | 30.1822 | 0 | 87.7865 | 0 | 0 | 87.7865 | 0
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Владимир) | ЭN232707_01 | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 34.0574 | 0 | 12.994 | 0 | 0 | 12.994 | 0 | 0.75942 | 0 | 0 | 0.75942 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 3.804 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 15.4677 | 0 | 0 | 15.4677 | 0 | 34.0574 | 0 | 0 | 34.0574 | 0
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Судогда) | ЭN232707_02 | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 36.2627 | 0 | 14.866 | 0 | 0 | 14.866 | 0 | 1.1687 | 0 | 0 | 1.1687 | 0 | 1.1687 | 0 | 0 | 1.1687 | 0 | 4.3449 | 0 | 0 | 4.3449 | 0 | 14.7145 | 0 | 0 | 14.7145 | 0 | 36.2627 | 0 | 0 | 36.2627 | 0
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Петушки) | ЭN232707_03 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 8.0248 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.0248 | 0 | 0 | 2.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0248 | 0 | 0 | 8.0248 | 0
1.2.3.5 | Установка телемеханики ЦРП-1 (Ковров) | ЭN232707_04 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Камешково) | ЭN232707_05 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 6.4416 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3746 | 0 | 0 | 3.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4416 | 0 | 0 | 6.4416 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 360.6014 | 0 | 56.0454 | 0 | 0 | 56.0454 | 0 | 114.1011 | 0 | 0 | 114.1011 | 0 | 48.348 | 0 | 0 | 48.348 | 0 | 104.328 | 0 | 0 | 104.328 | 0 | 37.779 | 0 | 0 | 37.779 | 0 | 360.6014 | 0 | 0 | 360.6014 | 0
1.4.1 | Строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 105.0683 | 0 | 25.116 | 0 | 0 | 25.116 | 0 | 37.5849 | 0 | 0 | 37.5849 | 0 | 13.6282 | 0 | 0 | 13.6282 | 0 | 18.2627 | 0 | 0 | 18.2627 | 0 | 10.4766 | 0 | 0 | 10.4766 | 0 | 105.0683 | 0 | 0 | 105.0683 | 0
1.4.1 | Строительство РП ул. Рабочий проспект (Собинка) 1 шт | ЭN232708_01 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 17.472 | 0 | 17.472 | 0 | 0 | 17.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.472 | 0 | 0 | 17.472 | 0
1.4.1 | Строительство КТП д.Крутояк (Собинка) 1 шт | ЭN232708_02 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 3.822 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 3.822 | 0
1.4.1 | Строительство КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 шт | ЭN232708_03 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 3.822 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 3.822 | 0
1.4.1 | Строительство КТП ул. Красная Горка (Владимир) 1 шт | ЭN232708_05 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137 | 0
1.4.1 | Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт | ЭN232708_06 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 6.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8058 | 0 | 0 | 6.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8058 | 0 | 0 | 6.8058 | 0
1.4.1 | Строительство КТП СНТ "Мебельщик" (Киржач) 1 шт | ЭN232708_07 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 4.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4995 | 0 | 0 | 4.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4995 | 0 | 0 | 4.4995 | 0
1.4.1 | Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт | ЭN232708_08 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 16.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.966 | 0 | 0 | 16.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.966 | 0 | 0 | 16.966 | 0
1.4.1 | Строительство КТП ул. Лесная (Суздаль) 1 шт | ЭN232708_09 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 3.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7856 | 0 | 0 | 3.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7856 | 0 | 0 | 3.7856 | 0
1.4.1 | Строительство КТП ул. Рябиновая (Суздаль) 1 шт | ЭN232708_10 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 3.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 3.937 | 0
1.4.1 | Строительство КТП ул.Кирова (Петушки) 1 шт | ЭN232708_11 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 5.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9055 | 0 | 0 | 5.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9055 | 0 | 0 | 5.9055 | 0
1.4.1 | Строительство КТП ул. Кремлевская (Суздаль) 1 шт | ЭN232708_12 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 8.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | 8.189 | 0
1.4.1 | Строительство КТП д. Поздняково (Вязники) 1 шт | ЭN232708_13 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737 | 0 | 0 | 10.0737 | 0
1.4.1 | Строительство КТП д. Большевысоково (Вязники) 1 шт | ЭN232708_14 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 10.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4766 | 0 | 0 | 10.4766 | 0 | 10.4766 | 0 | 0 | 10.4766 | 0
1.4.2 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 240.4823 | 0 | 27.9359 | 0 | 0 | 27.9359 | 0 | 73.3086 | 0 | 0 | 73.3086 | 0 | 32.8718 | 0 | 0 | 32.8718 | 0 | 79.0637 | 0 | 0 | 79.0637 | 0 | 27.3024 | 0 | 0 | 27.3024 | 0 | 240.4823 | 0 | 0 | 240.4823 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ ПС "ВЭМЗ"-РП-24 (Владимир) 2,5 км | ЭN232709_01 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0
1.4.2 | Разработка ПСД (Владимир) | ЭN232709_02 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | 20.1539 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 4.2048 | 0 | 0 | 4.2048 | 0 | 4.8998 | 0 | 0 | 4.8998 | 0 | 5.8493 | 0 | 0 | 5.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1539 | 0 | 0 | 20.1539 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 ф.7 до КТП-34 (Петушки) 0,25 км | ЭN232709_03 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1.9105 | 0 | 1.9105 | 0 | 0 | 1.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9105 | 0 | 0 | 1.9105 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ КТП-34-ТП-49 (Петушки) 0,86 км | ЭN232709_04 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 4.6322 | 0 | 4.6322 | 0 | 0 | 4.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6322 | 0 | 0 | 4.6322 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-211 (Ковров) 0,5 км | ЭN232709_05 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-49 (Камешково) 0,45 км | ЭN232709_06 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 2.297 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 2.297 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-36 (Камешково) 0,5 км | ЭN232709_07 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 2.4962 | 0 | 2.4962 | 0 | 0 | 2.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4962 | 0 | 0 | 2.4962 | 0
1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 2 км | ЭN232709_08 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 на ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС "Берково" (Камешково) 1,3 км | ЭN232709_09 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 3.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2994 | 0 | 0 | 3.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2994 | 0 | 0 | 3.2994 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км | ЭN232709_10 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 137.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8044 | 0 | 0 | 55.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3153 | 0 | 0 | 56.3153 | 0 | 25.7556 | 0 | 0 | 25.7556 | 0 | 137.8753 | 0 | 0 | 137.8753 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-25, ТП-28 до КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1,4 км | ЭN232709_11 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 5.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4773 | 0 | 0 | 5.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4773 | 0 | 0 | 5.4773 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км | ЭN232709_12 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 5.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3191 | 0 | 0 | 5.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3191 | 0 | 0 | 5.3191 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км | ЭN232709_13 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 7.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9106 | 0 | 0 | 7.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9106 | 0 | 0 | 7.9106 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-235-ТП-20 (Ковров) 0,5 км | ЭN232709_14 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-141-ТП-39 (Ковров) 2 км | ЭN232709_15 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 7.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 7.265 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-8-ТП-7 (Собинка) 0,25 км | ЭN232709_16 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 2.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1229 | 0 | 0 | 2.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1229 | 0 | 0 | 2.1229 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-6 (Собинка) 0,2 км | ЭN232709_17 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 1.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | 0 | 1.8983 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-6-ТП-42 (Собинка) 0,304 км | ЭN232709_18 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 2.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3654 | 0 | 0 | 2.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3654 | 0 | 0 | 2.3654 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1-КТП-80 (Собинка) 0,25 км | ЭN232709_19 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 2.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1229 | 0 | 0 | 2.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1229 | 0 | 0 | 2.1229 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-60-ТП-55 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_20 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 2.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 0 | 2.7966 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-55-ТП-56 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_21 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 2.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 0 | 2.7966 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-56-ТП-42 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_22 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 2.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 0 | 2.7966 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-32 (Гороховец) 0,24 км | ЭN232709_23 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5468 | 0 | 0 | 1.5468 | 0 | 1.5468 | 0 | 0 | 1.5468 | 0
1.4.3 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ | Г | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | 15.0508 | 0 | 2.9935 | 0 | 0 | 2.9935 | 0 | 3.2076 | 0 | 0 | 3.2076 | 0 | 1.8481 | 0 | 0 | 1.8481 | 0 | 7.0016 | 0 | 0 | 7.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0508 | 0 | 0 | 15.0508 | 0
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ до КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 км | ЭN232710_01 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 2.1935 | 0 | 2.1935 | 0 | 0 | 2.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1935 | 0 | 0 | 2.1935 | 0
1.4.3 | Разработка ПСД "Электроснабжение СНТ "Мебельщик"" (Киржач) | ЭN232710_02 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ до КТП СНТ "Мебельщик" (Киржач) 1,3 км | ЭN232710_03 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 3.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2076 | 0 | 0 | 3.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2076 | 0 | 0 | 3.2076 | 0
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР№16 до КТП ул.Кирова (Петушки) 0,7 км | ЭN232710_04 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8481 | 0 | 0 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8481 | 0 | 0 | 1.8481 | 0
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от КТП ул.Кирова до ТП-3 (Петушки) 0,85 км | ЭN232710_05 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 2.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3339 | 0 | 0 | 2.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3339 | 0 | 0 | 2.3339 | 0
1.4.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ЛР-1 ф.33 РТП-708 до КТП на ул.Б.Французова, ул.Зеленая (Камешково) 1,7 км | ЭN232710_06 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 4.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6677 | 0 | 0 | 4.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6677 | 0 | 0 | 4.6677 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 303.7965 | 0 | 57.2707 | 0 | 0 | 57.2707 | 0 | 60.853 | 0 | 0 | 60.853 | 0 | 86.1277 | 0 | 0 | 86.1277 | 0 | 37.4689 | 0 | 0 | 37.4689 | 0 | 62.0762 | 0 | 0 | 62.0762 | 0 | 303.7965 | 0 | 0 | 303.7965 | 0
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта | Г | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 241.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9407 | 0 | 241.8351 | 0 | 0 | 241.8351 | 0
1.6 | Приобретение самосвала 2 шт | ЭN232711_01 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 | 0
1.6 | Приобретение вилочного погрузчика 1 шт | ЭN232711_02 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0
1.6 | Приобретение экскаватор-погрузчика 1 шт | ЭN232711_03 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 0
1.6 | Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 8 шт | ЭN232711_04 | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 17.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8577 | 0 | 17.4699 | 0 | 0 | 17.4699 | 0
1.6 | Приобретение автоподъемника 7 шт | ЭN232711_05 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0
1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе трактора 1 шт | ЭN232711_06 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 7.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3974 | 0 | 0 | 7.3974 | 0
1.6 | Приобретение бортового автомобиля с прицепом-роспуском 1 шт | ЭN232711_07 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля УАЗ-390995 1 шт | ЭN232711_08 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0
1.6 | Приобретение передвижных Электролабораторий 4 шт | ЭN232711_09 | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 97.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.483 | 0 | 97.0178 | 0 | 0 | 97.0178 | 0
1.6 | Приобретение самоходного мульчера 1 шт | ЭN232711_10 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0 | 25.75 | 0
1.6 | Приобретение ОС свыше 40 т.р. (производственного назначения) | ЭN232712 | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 35.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.619 | 0 | 35.9394 | 0 | 0 | 35.9394 | 0
1.6 | Реконструкция производственных баз | ЭN232714 | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 26.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5165 | 0 | 26.022 | 0 | 0 | 26.022 | 0
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).