## ПЭ-2
План программы текущих ремонтов ОАО "Владимирская областная электросетевая компания"
на 2013 год
Район обслуживания | Населённый пункт (в котором расположен объект) | Объект | Описание работы (мероприятий) | Характер работ | Способ выполнения работ | Наименование подрядной организации (для подрядного способа выполнения) | Ед. изм. | Объем работы | [9 empty] | Объемы выполнения работы в ед.изм.
[9 empty] | январь план | январь факт | % вып-я | февраль план | февраль факт | % вып-я | март план | март факт | % вып-я | 1 квартал план | 1 квартал факт | 1 квартал, % выполнения | апрель план | апрель факт | % вып-я | май план | май факт | % вып-я | июнь план | июнь факт | % вып-я | 2 квартал план | 2 квартал факт | 2 квартал, % выполнения | I полугодие план | I полугодие факт | I полугодие, % выполнения | июль план | июль факт | % вып-я | август план | август факт | % вып-я | сентябрь план | сентябрь факт | % вып-я | 3 квартал план | 3 квартал факт | 3 квартал, % выполнения | 9 месяцев план | 9 месяцев факт | 9 месяцев, % выполнения | октябрь план | октябрь факт | % вып-я | ноябрь план | ноябрь факт | % вып-я | декабрь план | декабрь факт | % вып-я | 4 квартал план | 4 квартал факт | 4 квартал, % выполнения | ИТОГО объемы план | ИТОГО объемы факт | ИТОГО % вып.
Всего по ремонтам:
- хозяйственным способом:
- подрядным способом:
- аварийно-восстановительные работы:
- внеплановые работы:
поле для фильтра |  | поле для фильтра
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-6 кВ КТП-54-ТП-122 (ул.Пригородная-ул.Ставровская) | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0% | 150 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-10 кВ РП-30 - ПС "Юрьевец" | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-6 кВ ТП-430 - ТП-25 (ул.8 линия-ул.Зои Космодемьянской) | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0% | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-10 кВ - отпайка к ТП-624 от ВЛ-10 кВ фид. РП-30 - ТП-628 | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0% | 0 |  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-10 кВ - отпайка к ТП-609 от ВЛ-10 кВ фид.105 | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0% | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-10 кВ РП-30 - ТП-641 | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 200 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ с КТП-89 | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 560 | 0 |  |  | 560 |  | 0% | 0 |  |  | 560 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 560 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 560 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 560 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ с КТП-104 | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 910 | 0 |  |  | 0 |  |  | 910 |  | 0% | 910 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 910 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 910 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 910 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-282-ул. Песочная | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 493 | 0 |  |  | 0 |  |  | 493 |  | 0% | 493 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 493 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 493 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 493 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-109-ул.Большая Нижегородская | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 972 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 972 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 972 | 0 | 0% | 972 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 972 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 972 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-4 | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 825 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 825 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 825 | 0 | 0% | 825 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 825 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 825 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-177-Судогодское шоссе | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 1050 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1050 |  | 0% | 0 |  |  | 1050 | 0 | 0% | 1050 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-67-ул.Красносельская | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 1201 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1201 |  | 0% | 0 |  |  | 1201 | 0 | 0% | 1201 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1201 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1201 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-247-ул. Большая Нижегородская | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 750 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 750 |  | 0% | 750 | 0 | 0% | 750 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-34-ул. Суздальская | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 1240 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1240 |  | 0% | 1240 | 0 | 0% | 1240 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1240 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1240 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-33-ул. Большая Нижегородская | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 970 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 970 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 970 | 0 | 0% | 970 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 970 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-90-ул. Большая Московская | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 765 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 765 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 765 | 0 | 0% | 765 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 765 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-3-ул. Карла Маркса | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 820 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 820 |  | 0% | 0 |  |  | 820 | 0 | 0% | 820 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-26-пр-т Ленина | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 635 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 635 |  | 0% | 635 | 0 | 0% | 635 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-811-п. Лесной | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 705 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 705 |  | 0% | 705 | 0 | 0% | 705 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 705 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-102-ул.Мира | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 415 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 415 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 415 | 0 | 0% | 415 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-250-ул. Северная | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 175 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 175 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 175 | 0 | 0% | 175 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-101-ул.Островского | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 215 | 0 |  |  | 0 |  |  | 215 |  | 0% | 215 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 215 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 215 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 215 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-121-Помпецкий пер. | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 120 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 120 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 120 | 0 | 0% | 120 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-19- Быковский пр-д | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 595 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 595 |  | 0% | 0 |  |  | 595 | 0 | 0% | 595 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 595 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 595 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-93 ул.Красная | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 700 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 700 |  | 0% | 0 |  |  | 700 | 0 | 0% | 700 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 700 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 700 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-421-ул.Б.проезд | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 670 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 670 |  | 0% | 670 | 0 | 0% | 670 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 670 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 670 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-5-ул. Летне-Перевозинская ул. Тумская | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 685 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 685 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 685 | 0 | 0% | 685 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 685 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-198-пр-т Строителей ул.1-2 Линии | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 650 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 650 |  | 0% | 0 |  |  | 650 | 0 | 0% | 650 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 650 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-106-ул.Гражданская 8-е Марта | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 720 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 720 |  | 0% | 720 | 0 | 0% | 720 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 720 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-268-ул. 17-й проезд 18,19-й проезд | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 505 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 505 |  | 0% | 505 | 0 | 0% | 505 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 505 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-354-ул. Диктора Левитана пр-д Мичурина | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 710 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 710 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 710 | 0 | 0% | 710 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-418-ул. Офицерская, 11б ул. Горная,Южная | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 595 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 595 |  | 0% | 0 |  |  | 595 | 0 | 0% | 595 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-609-ул.Центральная | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 290 | 0 |  |  | 290 |  | 0% | 0 |  |  | 290 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-608-ул.Рябиновая | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 290 | 0 |  |  | 0 |  |  | 290 |  | 0% | 290 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-54-ул. Пригородная | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 290 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 290 | 0 | 0% | 290 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-25-ул. 8-я Линия 9-я Линия | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 290 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 290 |  | 0% | 0 |  |  | 290 | 0 | 0% | 290 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-58-пос. РТС | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 290 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 290 |  | 0% | 0 |  |  | 290 | 0 | 0% | 290 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-430-ул. Зои Космодемьянской ул. Дружбы | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 290 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 290 |  | 0% | 290 | 0 | 0% | 290 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ РП-30-ул. Ноябрьская | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 270 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 270 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 270 | 0 | 0% | 270 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-628-ул.Ноябрьская | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 270 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 270 |  | 0% | 0 |  |  | 270 | 0 | 0% | 270 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-648-ул.Березовая ул.Неповторимая | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 290 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 290 |  | 0% | 290 | 0 | 0% | 290 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-430-ул. Зои Космодемьянской ул. Кошевого | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 290 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 290 |  | 0% | 290 | 0 | 0% | 290 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-618- ул. Ноябрьская ул. Вольная | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 250 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 250 | 0 | 0% | 250 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-637- ул. Майская ул. Багряная | регулировка и перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 250 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 250 |  | 0% | 0 |  |  | 250 | 0 | 0% | 250 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-305 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-3 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-415 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-329 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-370 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-126 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-73 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-811 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-514 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-429 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-409 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-332 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-306 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-411 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-474 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-431 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-499 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-812 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-66 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-21 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-60 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-169 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-414 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-534 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-331 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-235 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-453 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-95 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-357 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-261 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-425 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-433 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | КТП-27 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-9 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-271 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | КТП-116 а | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | КТП-633 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | РП-13 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | КТП-637 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | КТП-659 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-25 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-58 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-430 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-478 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-522 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-524 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-526 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-603 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-606 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-608 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-612 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-611 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-613 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-649 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-432 | Ремонт дверей,полов,кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-132 | Ремонт дверей,полов,кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-312 | Ремонт дверей,полов,кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-425 | Ремонт дверей,полов,кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-9 | Ремонт дверей,полов,кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-505 | Ремонт дверей,полов,кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-357 | Ремонт дверей,полов,кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-315 | Ремонт дверей,полов,кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | Приборы контроля и учета | замена счетчиков | Плановая | хозспособ |  | шт | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-13 | Ремогнт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-15 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-19 | Ремогнт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-36 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-79 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-64 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-69 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-70 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-85 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | РП-4 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-125 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-126 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-136 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | КТП-141 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-142 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-144 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | КТП-39 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-155 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-156 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-159 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-158 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-189 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-171 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-174 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-180 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-188 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-192 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-195 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-198 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-31 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-206 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-207 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-214 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-215 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-94 | ремонт масленных выключателей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-94 | ремонт масленных выключателей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ЦРП-2 | ремонт масленных выключателей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | РП-3 | ремонт масленных выключателей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ЦРП-3 | ремонт масленных выключателей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | РП-5 | ремонт масленных выключателей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 33 ул. Володарского вневедомственная охрана | Замена провода | Плановая | хозспособ |  | м | 90 | 90 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 90 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ от ТП 111 (ТП 149) ул. Рунова фид. Рунова -Крупской | Замена опор и провода | Плановая | хозспособ |  | м | 415 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 415 |  | 0% | 415 | 0 | 0% | 415 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-67 | ремонт пола, покраска дверей, каркас под оборудование | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-35 | покраска оборудования, дверей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-36 | ремонт пола, покраска дверей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-18 | ремонт окраска дверей, ремонт полов, закрытие кабельного канала | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ЦРП-3 | окраска дверей и пола | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ЦРП-3 | окраска дверей и пола | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-116 | ремонт кровли ремонт дверей, полов | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-155 | ремонт кровли ремонт дверей, полов | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-13 | ремонт кровли ремонт дверей, полов | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-188 | ремонт кровли ремонт дверей, полов | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-170 | ремонт кровли ремонт дверей, полов | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-125 | ремонт кровли ремонт дверей, полов | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-213 | ремонт кровли ремонт дверей, полов | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковровский | г. Ковров | ТП-99 | ремонт кровли ремонт дверей, полов | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Суздальский | г. Суздаль | КЛ-0,4кВ ул.Ленина д.144-142 | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0% | 0 |  |  | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
Суздальский | г. Суздаль | КЛ-0,4кВ ТП3 - ул.Ленина д.27 | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0% | 0 |  |  | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
Суздальский | г. Суздаль | КЛ-0,4кВ ул.Ленина д.85-83 | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Суздальский | г. Суздаль | КЛ-0,4кВ ул.Ленина д.24-22 | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Суздальский | г. Суздаль | КЛ-0,4кВ ул.Ленина д.83-81 | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Суздальский | г. Суздаль | КЛ-0,4кВ ул.Ленина д.22-20 | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Суздальский | г. Суздаль | КЛ-10кВ ТП7-ТП45 | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0%
Суздальский | г. Суздаль | КЛ-0,4кВ ТП-3 - ул.Ленина д.26-24 | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0% | 0 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Суздальский | г. Суздаль | КЛ-0,4кВ ТП12 - ул.Ленина д.144-146 | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0% | 0 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Суздальский | г. Суздаль | КЛ-0,4кВ ул.Ленина д.110-112 | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Суздальский | г. Суздаль | КЛ-0,4кВ ул.Ленина д.146-148 | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 0% | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф."Нефтебаза, райпо" | Перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 800 | 0 |  |  | 0 |  |  | 800 |  | 0% | 800 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 | Перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 930 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 930 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 930 | 0 | 0% | 930 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 930 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 930 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 ф."Герцена" | Перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 200 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 | Перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 380 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 380 |  | 0% | 0 |  |  | 380 | 0 | 0% | 380 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от РП/СТ до ТП-26 | Ремонт КЛ | Плановая | хозспособ |  | м | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от РП/СТ до ТП-38 | Ремонт КЛ | Плановая | хозспособ |  | м | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-51 до оп.1, оп.89 от ТП-51 до оп.89 | Ремонт КЛ | Плановая | хозспособ |  | м | 18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18 |  | 0% | 18 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-21 до ТП-2 | Замена концевых муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-40 | Замена концевых муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-24 до ТП-14 | Замена концевых муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-43 | Замена концевых муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-11 до оп.21 | Замена концевых муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-45 | Замена концевых муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-15 до ТП-6 | Замена концевых муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-26 | Окраска ячеек и оборудования ТП | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-34 | Окраска ячеек и оборудования ТП | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-38 | Окраска ячеек и оборудования ТП | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-4 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-6 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-9 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-10 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-21 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-22 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-24 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-26 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-35 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-39 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-40 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-43 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-49 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ТП-50 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 52 ул. Западная, Парковая, Кирпичная, Московская, Покровская | замена провода, ответвлений | Плановая | хозспособ |  | м | 360 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 360 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 360 | 0 | 0% | 360 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 360 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 2 ул. Ст.Большевиков, Васильева, Орловская | замена провода, ответвлений | Плановая | хозспособ |  | м | 260 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 260 |  | 0% | 260 | 0 | 0% | 260 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 6 ул. Луначарского, Рудницкого, Интернациональная, Люксембургская | замена провода, ответвлений | Плановая | хозспособ |  | м | 260 | 0 |  |  | 0 |  |  | 260 |  | 0% | 260 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 126 п. Гусевский ул. Садовая, Чапаева, Пионерская, Народная, Темирязева, пилорама | замена ответвлений, выправка опор, перетяжка провода | Плановая | хозспособ |  | м | 550 | 0 |  |  | 0 |  |  | 250 |  | 0% | 250 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 300 |  | 0% | 300 | 0 | 0% | 550 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 550 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 550 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-8 | замена муфт | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-52 | замена рубильника | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-56 | замена рубильника | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-38 | Замена ВН, изоляторов | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-114 | Замена выключателя автоматического, выходов 0,4 кВ | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | РП-2 | замена рубильника | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-8 | ремонт кровли ремонт дверей, полов | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-2 | Замена дверей, ремонт откосов | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ Победы, 1-Мая, К.Либкнехта | Замена вводов | Плановая | хозспособ |  | м | 75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 75 |  | 0% | 75 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Цыганова | Замена вводов | Плановая | хозспособ |  | м | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0% | 150 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская площадь от ТП 21 | Замена вводов | Плановая | хозспособ |  | м | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Пушкина | Замена вводов | Плановая | хозспособ |  | м | 75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 75 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 75 | 0 | 0% | 75 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ п. К.Маркса | Замена вводов | Плановая | хозспособ |  | м | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  | 0% | 0 |  |  | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | Вл-0,4 кВ ул. 2-ой Большой переулок | Замена вводов | Плановая | хозспособ |  | м | 75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 75 |  | 0% | 0 |  |  | 75 | 0 | 0% | 75 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Маяковского | Замена вводов | Плановая | хозспособ |  | м | 75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 75 |  | 0% | 75 | 0 | 0% | 75 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Зеленая | Замена вводов | Плановая | хозспособ |  | м | 75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 75 |  | 0% | 75 | 0 | 0% | 75 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ с . Патакино | Замена вводов | Плановая | хозспособ |  | м | 75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 75 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 75 | 0 | 0% | 75 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская площадь от ТП20 | Замена вводов | Плановая | хозспособ |  | м | 75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 75 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 75 | 0 | 0% | 75 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Долбилкина | Замена вводов | Плановая | хозспособ |  | м | 75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 75 |  | 0% | 0 |  |  | 75 | 0 | 0% | 75 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Заозерная | Замена вводов | Плановая | хозспособ |  | м | 139 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 139 |  | 0% | 0 |  |  | 139 | 0 | 0% | 139 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 139 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | КЛ-0,4 кВ ТП-2 ул. Совхозная д.20 | Замена кабеля | Плановая | хозспособ |  | м | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0% | 0 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | КЛ-0,4 кВ ТП-9 ул. Дорофеичева д. 7б | Замена кабеля | Плановая | хозспособ |  | м | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | КЛ-0,4 кВ ТП-7 ул. Смурова д. 9 | Замена кабеля | Плановая | хозспособ |  | м | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | КЛ-0,4 кВ ТП-37 ул. Володарского д. 2 | Замена кабеля | Плановая | хозспособ |  | м | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0% | 0 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | КЛ-0,4 кВ от ТП-24 ул.Ленина д.6 | Замена кабеля | Плановая | хозспособ |  | м | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Пушкина от ТП-38 выход на ВЛ 0,4 кВ | Замена кабеля | Плановая | хозспособ |  | м | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | КЛ-10 кВ ПС КАМЗ ТП-21 Ф-1001 | Замена кабеля | Плановая | хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0% | 0 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | КЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-22 Ф-1001 | Замена кабеля | Плановая | хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | КЛ-6 кВ от ТП- 1 до ТП -36 | Замена кабеля | Плановая | хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | КЛ-6 кВ от ТП-23 до ТП-4 | Замена кабеля | Плановая | хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-37 | Замена кабеля | Плановая | хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | КЛ-6 кВ от ТП-23 до ТП-3 | Замена кабеля | Плановая | хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0% | 0 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | КЛ-6 кВ от фабрики до ТП-1 | Замена кабеля | Плановая | хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0% | 0 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | КЛ-6 кВ от фабрики до ТП-8 | Замена кабеля | Плановая | хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ВЛ-6 кВ ПС Красный угол пгт. Кашино | замена опор | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржачский | г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ул.Владимирская | замена провода | Плановая | хозспособ |  | м | 40 | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 |  | 0% | 40 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ул. Некрасовская | замена провода | Плановая | хозспособ |  | м | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ул.Денисенко | замена провода | Плановая | хозспособ |  | м | 40 | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 |  | 0% | 40 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | КЛ-10 кВ ТПС Киржач ф11 ТП2-ТП41 | замена муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржачский | г. Киржач | КЛ-10 кВ ТПС Киржач ф11 ТП30-оп65 | замена муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржачский | г. Киржач | КЛ-10 кВ ТПС Киржач ф2 ТП-38 -оп.29 | замена муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржачский | г. Киржач | КЛ-10 кВ ПС Октябрьская ф26 ТП45-ТП10 | замена муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржачский | г. Киржач | КЛ-10 кВ ПС Октябрьская ф26 ТП47 | замена муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржачский | г. Киржач | КЛ-10 кВ ТПС Киржач ф11 ТП2-ТП41 | замена муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржачский | г. Киржач | КЛ-10 кВ ТПС Киржач ф11 оп89-ТП29 | замена муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржачский | г. Киржач | КЛ-10 кВ ф. 2 | замена муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржачский | г. Киржач | КЛ-10 кВ ф. 11 | замена муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржачский | г. Киржач | КЛ-10 кВ ф. 1007 | замена муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржачский | г. Киржач | КЛ-10 кВ ф. 1036 | замена муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржачский | г. Киржач | ТП-3 | доливка трансформаторного масла | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-29 | доливка трансформаторного масла | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-59 | доливка трансформаторного масла | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-70 | доливка трансформаторного масла | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-75 | доливка трансформаторного масла | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-79 | доливка трансформаторного масла | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | КТП-6 | доливка трансформаторного масла | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-12 | доливка трансформаторного масла | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-13 | доливка трансформаторного масла | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-89 | замена разрядников | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-14 | доливка трансформаторного масла | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | КТП-48 | замена разрядников | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ВЛ-10 кВ ПС Октябрьская ф7 оп1-ТП9 КО | замена разъединителей | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржачский | г. Киржач | ВЛ-10 кВ ПС Октябрьская ф36 оп1-оп49 | замена разъединителей | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржачский | г. Киржач | КТП-1 | замена разъединителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | КТП-2 | замена разъединителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | КТП-6 | замена разъединителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | КТП-8 | замена разъединителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-10 | замена разъединителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-12 | ремонт кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 5 ф.5; ТП 71 ф.15; КТП 96 ф.5; ТП 20 ф.3 - ул.Московская | Замена провода на СИП | Плановая | хозспособ |  | м | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 200 |  | 0% | 0 |  |  | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 5 ф. 2; КТП 96 ф.6 - ул.Горького | Замена провода на СИП | Плановая | хозспособ |  | м | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  | 0% | 0 |  |  | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 5 ф.8 - ул.Гоголя | Замена провода на СИП | Плановая | хозспособ |  | м | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  | 0% | 0 |  |  | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 5 ф.8 - ул.Красина | Замена провода на СИП | Плановая | хозспособ |  | м | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 200 |  | 0% | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 5 ф.7 - ул.Дзержинского | Замена провода на СИП | Плановая | хозспособ |  | м | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 200 |  | 0% | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 18 ф.9,10 - ул.Скрябина | Замена опор | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 11 ф.3, ТП 18 ф.5 - ул. Орджоникидзе | Замена опор | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 11 ф.3, ТП 18 ф.5 - ул. Р.Люксембург | Замена опор | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 38 ф.8 - ул.Котовского | Замена опор | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 12 ф.2, ТП 77 ф.19 - ул.Чкалова | Замена опор | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 1 ОАО "БЭМЗ" ф.19 - ул.Вокзальная | Замена опор | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-38 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-35 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-28 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-3 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-48 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-34 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-38 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-26 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-45 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-65 | ремонт оборудования | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-52 | Ремонт кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-54 | Ремонт кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-23 | Ремонт кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-20 | Ремонт кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-4 | Ремонт кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-62 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-23 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-5 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-1 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-57 | Ремонт отмостки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | КЛ-10 кВ от РП-250 до ТП-2 ф. 1010, РП 250 - ТП 2 | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0% | 0 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | КЛ-10 кВ от ТП 21 - ТП 31 (ф. 1015) ф. 1015, ТП 21 - ТП 31 | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | КЛ-10 кВ от ТП 23 - ТП 21 ф. 1010, ТП 23 - ТП 21 | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | КЛ-10 кВ ЦРП ф-ка Катушка, ТП -ул. Рабочая, РП з-да "Силикат" ф. ЦРП ОАО "ПМЗ" - ТП 4а | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0% | 0 |  |  | 8 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | КЛ-0,4 кВ ТП 14 - ф. Строителей д. 4 | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | КЛ-0,4 кВ ТП 4а - ул. Спортивная д. 6-а | замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | хозспособ |  | м | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0% | 0 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП - 6 - ул. Советская , Ленина | перетяжка провода, замена вводов, обрезка деревьев, установка оттяжки, выправка опор | Плановая | хозспособ |  | м | 270 | 270 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 270 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП - 7 - ул. Восточная, Садовая, Народная, Октябрьская, Южная, Дружбы | перетяжка провода, замена вводов, обрезка деревьев, установка оттяжки, выправка опор | Плановая | хозспособ |  | м | 230 | 0 |  |  | 230 |  | 0% | 0 |  |  | 230 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 230 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 230 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 230 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП - 8 ул. Школьная | перетяжка провода, замена вводов, обрезка деревьев, установка оттяжки, выправка опор | Плановая | хозспособ |  | м | 340 | 0 |  |  | 0 |  |  | 340 |  | 0% | 340 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 340 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 340 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 340 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП - 34 - ул. Клязьменская | перетяжка провода, замена вводов, обрезка деревьев, установка оттяжки, выправка опор | Плановая | хозспособ |  | м | 550 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 550 |  | 0% | 0 |  |  | 550 | 0 | 0% | 550 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 550 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 550 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ул. Трудовая | перетяжка провода, замена вводов, обрезка деревьев, установка оттяжки, выправка опор | Плановая | хозспособ |  | м | 250 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 250 | 0 | 0% | 250 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ от КТП 11 по ул. Вокзальная | перетяжка провода, замена вводов, обрезка деревьев, установка оттяжки, выправка опор | Плановая | хозспособ |  | м | 220 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 220 |  | 0% | 0 |  |  | 220 | 0 | 0% | 220 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 220 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-10 кВ с опоры 99 до ТП 11 (ф. 1005) п/с "Базовая" ф. 1005 оп. № 134-ТП 55 | перетяжка провода, замена вводов, обрезка деревьев, установка оттяжки, выправка опор | Плановая | хозспособ |  | м | 450 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 450 |  | 0% | 450 | 0 | 0% | 450 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-1 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-2 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-3 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-4 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-6 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-7 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-9 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-10 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-11 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-12 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-13 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-14 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-15 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-30 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-31 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-34 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-35 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-36 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-37 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-40 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-43 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-2 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-5 | замена предохранителей, наканечников, гильз, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, освещения, восстановления надписей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 71 ул.Крутая | замена изоляторов, приставок, провода | Плановая | хозспособ |  | м | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 0% | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 14 ул.Дачная | замена изоляторов, приставок, провода | Плановая | хозспособ |  | м | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 41 ул.Чапаева | замена изоляторов, приставок, провода | Плановая | хозспособ |  | м | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0% | 0 |  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 15 ул.Шибаева | замена изоляторов, приставок, провода | Плановая | хозспособ |  | м | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0% | 0 |  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 42 ул.Мира | Замена опор и провода | Плановая | хозспособ |  | м | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 48 ул.Гоголя | замена изоляторов, приставок, провода | Плановая | хозспособ |  | м | 100 | 0 |  |  | 100 |  | 0% | 0 |  |  | 100 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 24 ул.Астраханская | замена изоляторов, приставок, провода | Плановая | хозспособ |  | м | 100 | 100 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 66 ул.Мира | замена провода | Плановая | хозспособ |  | м | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ВЛ-0,4 кВ г. Лакинск ТП №65 ул. Маяковского | замена изоляторов, приставок, провода | Плановая | хозспособ |  | м | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 0% | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 28 ул.Спортивная | замена изоляторов, приставок, провода | Плановая | хозспособ |  | м | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 0% | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП №25 ул.Суворовская дача | замена изоляторов, приставок, провода | Плановая | хозспособ |  | м | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0% | 0 |  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 22 ул.Дзержинского | замена изоляторов, приставок, провода | Плановая | хозспособ |  | м | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 0% | 100 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | КТП-11 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-14 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-8 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | КТП-15 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-59 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | КТП-17 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-57 | замена рубильника | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-58 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | КТП-12 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-38 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-7 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | КТП-2 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-31 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-66 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-27 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | КТП-20 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | КТП-23 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | КТП-21 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-13 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-35 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-36 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | КТП-25 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-63 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-61 | замена рубильника | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | КТП-41 | замена рубильника | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-47 | замена предохранителей | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | КТП-54 | замена рубильника | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС Судогда | замена провода, опор | Плановая | хозспособ |  | м | 80 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 80 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 80 | 0 | 0% | 80 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП1-7 ПС Судогда ул. II-й Первомайский пер. | замена провода, опор | Плановая | хозспособ |  | м | 160 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 160 |  | 0% | 0 |  |  | 160 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 160 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 160 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП1-7 ПС Судогда ул. Октябрьская | замена провода, опор | Плановая | хозспособ |  | м | 70 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 70 |  | 0% | 0 |  |  | 70 | 0 | 0% | 70 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 70 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 70 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП15,16 ПС Андреево ул. Пролетарская | замена провода, опор | Плановая | хозспособ |  | м | 120 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 120 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 120 | 0 | 0% | 120 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП42 ПС Судогда ул. Спирина | замена провода, опор | Плановая | хозспособ |  | м | 90 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 90 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 90 | 0 | 0% | 90 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП8-10 ПС Судогда ул. Первомайская | замена провода, опор | Плановая | хозспособ |  | м | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  | 0% | 0 |  |  | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП42 ПС Судогда ул. Пушкина | замена провода, опор | Плановая | хозспособ |  | м | 90 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 90 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 90 | 0 | 0% | 90 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ВЛ-0.4 кВ ТП19,26,27,28,29,30 ПС Судогда ул. Стекольщиков | замена провода, опор | Плановая | хозспособ |  | м | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0% | 0 |  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП11,14,17,21,23,24,25,31,38 ПС Судогда ул. Комсомольская | замена провода, опор | Плановая | хозспособ |  | м | 70 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 70 | 0 | 0% | 70 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ЗТП-11 ПС Судогда | замена рубильника | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ГКТП-10 ПС Судогда | замена рубильника | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ТП-23 ПС Судогда | замена рубильника | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ЗТП-12 ПС Андреево | замена рубильника | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | КТП-2 ПС Андреево | замена рубильника | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | КТП-4 ПС Андреево | замена рубильника | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ЗТП-24 ПС Судогда | замена кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | КТП-11 ПС Андреево | замена кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ЗТП-32 ПС Судогда | замена кровли | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ВЛ-10 кВ Ф-168 ПС Судогда КРУН №47 | замена площадки | Плановая | хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Судогодский | г. Судогда | ГКТП-9 ПС Судогда | замена площадки | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ЗТП-24 ПС Судогда | замена привода ВН | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ГКТП-17 ПС Судогда | замена привода ВН | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ЗТП-26 ПС Судогда | замена привода ВН | Плановая | хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Note on J7: Объем работы в указанной единице измерения (п.11), планируемый в январе
Note on K7: Объем работы в указанной единице измерения (п.11), выполненный в январе
Note on L7: Отношение фактически выполненного объема к запланированному

## ПЭ-3
План программы капитальных ремонтов ОАО "Владимирская областная электросетевая компания"
на 2013 год
Район обслуживания | Населённый пункт (в котором расположен объект) | Объект | Описание работы (мероприятий) | Характер работ | Способ выполнения работ | Наименование подрядной организации (для подрядного способа выполнения) | Ед. изм. | Объем работы | [9 empty] | Объемы выполнения работы в ед.изм.
[9 empty] | январь план | январь факт | % вып-я | февраль план | февраль факт | % вып-я | март план | март факт | % вып-я | 1 квартал план | 1 квартал факт | 1 квартал, % выполнения | апрель план | апрель факт | % вып-я | май план | май факт | % вып-я | июнь план | июнь факт | % вып-я | 2 квартал план | 2 квартал факт | 2 квартал, % выполнения | I полугодие план | I полугодие факт | I полугодие, % выполнения | июль план | июль факт | % вып-я | август план | август факт | % вып-я | сентябрь план | сентябрь факт | % вып-я | 3 квартал план | 3 квартал факт | 3 квартал, % выполнения | 9 месяцев план | 9 месяцев факт | 9 месяцев, % выполнения | октябрь план | октябрь факт | % вып-я | ноябрь план | ноябрь факт | % вып-я | декабрь план | декабрь факт | % вып-я | 4 квартал план | 4 квартал факт | 4 квартал, % выполнения | ИТОГО объемы план | ИТОГО объемы факт | ИТОГО % вып.
Всего по ремонтам:
- хозяйственным способом:
- подрядным способом:
- аварийно-восстановительные работы:
- внеплановые работы:
поле для фильтра | поле для фильтра | поле для фильтра
г. Владимир | г. Владимир | КЛ-0,4 кВ с ТП-25 - ул.7 линия | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | КЛ-0,4 кВ с КТП-387 - ул. 9 линия | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  | 0% | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | КЛ-0,4 кВ ТП-525 ул. Энергетиков, 2 | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 325 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 325 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 325 | 0 | 0% | 325 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 325 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | КЛ-0,4 кВ с ТП-485 ул.Садовая, Ломоносова, Бакулинская | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 40 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | КЛ-0,4 кВ с ТП-379 - Суздальский проспект - ул. Фестивальная | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 21 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21 |  | 0% | 21 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | КЛ-0,4 кВ с ТП-314 - ул.Северная, 1 | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 176 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 176 |  | 0% | 0 |  |  | 176 | 0 | 0% | 176 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | КЛ-0,4 кВ с КТП-67 | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 90 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 90 |  | 0% | 90 | 0 | 0% | 90 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | КЛ-6 кВ с КТП-67 | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  | 0% | 12 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | Кабельная линия 6-10 кВ | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 650 | 48 |  | 0% | 48 |  | 0% | 60 |  | 0% | 156 | 0 | 0% | 64 |  | 0% | 66 |  | 0% | 64 |  | 0% | 194 | 0 | 0% | 350 | 0 | 0% | 60 |  | 0% | 48 |  | 0% | 48 |  | 0% | 156 | 0 | 0% | 506 | 0 | 0% | 48 |  | 0% | 48 |  | 0% | 48 |  | 0% | 144 | 0 | 0% | 650 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | Кабельная линия 0,4 кВ | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 350 | 12 |  | 0% | 21 |  | 0% | 24 |  | 0% | 57 | 0 | 0% | 43 |  | 0% | 52 |  | 0% | 46 |  | 0% | 141 | 0 | 0% | 198 | 0 | 0% | 38 |  | 0% | 34 |  | 0% | 24 |  | 0% | 96 | 0 | 0% | 294 | 0 | 0% | 23 |  | 0% | 21 |  | 0% | 12 |  | 0% | 56 | 0 | 0% | 350 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-25-ул. 8-я Линия ул.7-я линия | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 1073 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1073 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1073 | 0 | 0% | 1073 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1073 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1073 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-430-ул. Зои Космодемьянской ул.1-3 Тупиковые проезды | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 530 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 530 |  | 0% | 0 |  |  | 530 | 0 | 0% | 530 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 530 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 530 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-387-ул. 9-я линия | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 565 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 565 |  | 0% | 565 | 0 | 0% | 565 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 565 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 565 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-6 кВ ПС "Районная" - ТП-58 | замена разъеденителей | Плановая | Хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-176-Лыбедский пр-д | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 50 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-411-ул. Сакко и Ванцетти ул.Михайловская | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 140 |  | 0% | 0 |  |  | 140 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 140 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 140 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-356-ул. Жуковского | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 291 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 291 |  | 0% | 291 | 0 | 0% | 291 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 291 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-257-ул. Соколова-Соколенка | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 112 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 112 |  | 0% | 112 | 0 | 0% | 112 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 112 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 112 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-12-ул. Михайловская ул.10 лет октября | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 226 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 226 |  | 0% | 0 |  |  | 226 | 0 | 0% | 226 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 226 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-500-ул. Горького ф.светофор | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 175 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 175 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 175 | 0 | 0% | 175 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-237-ул. Соколова-Соколенка ул.40 лет Октября | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 452 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 452 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 | 0 | 0% | 452 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 452 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-78-ул.Стрелецкая | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 782 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 782 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 782 | 0 | 0% | 782 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 782 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 782 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-252 фид.ул. Ново-Ямская, ул. Чайковского ул.Мусоргского, ул.Танеева | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 1045 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1045 |  | 0% | 0 |  |  | 1045 | 0 | 0% | 1045 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1045 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1045 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-207-пр-т Ленина ул.Ново-ямская, ул.Глинки | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 935 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 935 |  | 0% | 935 | 0 | 0% | 935 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 935 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 935 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-310 ул.Сурикова, ул.Алябьева | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 525 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 525 |  | 0% | 0 |  |  | 525 | 0 | 0% | 525 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 525 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-485-ул. Садовая, ул.Ломоносова, ул.Бакулинская | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 1417 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1417 |  | 0% | 1417 | 0 | 0% | 1417 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1417 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-78-ул.Стрелецкая ул.Семашко | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 335 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 335 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 335 | 0 | 0% | 335 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-612 | Ремонт полов,кровли | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | КТП-67 | монтаж фундамента под КТП | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-501 | ремонт кровли, замена дверей, окраска фасада | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-193 | ремонт кровли, замена дверей | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-234 | Ремонт полов,кровли | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-348 | Ремонт полов,кровли | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-238 | Ремонт полов,кровли | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-7 | Ремонт полов,кровли | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-220 | Ремонт полов,кровли | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | Трансформаторы | ремонт силовых трансформаторов | Плановая | Хозспособ |  | шт | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
г. Владимир | г. Владимир | КТП-387 | замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-430 | замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-234 | замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | ТП-501 | замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | КТП-67 | замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г. Владимир | Благоустройство | Восстановление асфальтового покрытие, прокол кабеля, согласование, топосъемка | Плановая | подряд |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 34 ул. Ленина, Кравчинского, Красноармейская, Ст.Большевиков | замена опор, проводов, ответвлений | Плановая | Хозспособ |  | м | 800 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 800 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 800 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 83 ул. Транспортная, 26,28,29, Фрезерная, Мостовая, Окружная, 1-й проезд, гаражи, сельхозхимия | замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 550 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 550 |  | 0% | 550 | 0 | 0% | 550 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 550 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 25 ул. К.Маркса, Димитрова, Осьмова, Революции, Свердлова | замена опор, проводов, ответвлений | Плановая | Хозспособ |  | м | 600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 600 |  | 0% | 0 |  |  | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 45 ул. Набережная, Хрустальщиков, Гусевская, Хрустальный звон, д/с № 11 | замена опор, проводов, ответвлений | Плановая | Хозспособ |  | м | 750 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 750 |  | 0% | 750 | 0 | 0% | 750 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 114 ул. Карьерная, Мезиновская, Курловская, Сельская, магазин, кафе | замена опор, проводов, ответвлений | Плановая | Хозспособ |  | м | 600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 600 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 1 ул. Гоголя, Плеханова, Красноармейская, Калинина, Писарева | замена опор, проводов, ответвлений | Плановая | Хозспособ |  | м | 1050 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1050 |  | 0% | 0 |  |  | 1050 | 0 | 0% | 1050 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 120 п. Гусевский ул. Главная, Лесная, Рябиновая, скважина | замена опор, проводов, ответвлений | Плановая | Хозспособ |  | м | 800 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 800 |  | 0% | 800 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 137 п. Гусевский ул. Лесная, Северная | замена опор, проводов, ответвлений | Плановая | Хозспособ |  | м | 1330 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1330 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1330 | 0 | 0% | 1330 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1330 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | КЛ-0,4 кВ, ТП-42 - ул. Пролетарская, 18 | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 180 | 0 |  |  | 18 |  | 0% | 18 |  | 0% | 36 | 0 | 0% | 18 |  | 0% | 18 |  | 0% | 18 |  | 0% | 54 | 0 | 0% | 90 | 0 | 0% | 18 |  | 0% | 18 |  | 0% | 18 |  | 0% | 54 | 0 | 0% | 144 | 0 | 0% | 18 |  | 0% | 18 |  | 0% | 0 |  |  | 36 | 0 | 0% | 180 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | КЛ-10 кВ, ТП-5 - ТП-58А | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 160 | 0 |  |  | 16 |  | 0% | 16 |  | 0% | 32 | 0 | 0% | 16 |  | 0% | 16 |  | 0% | 16 |  | 0% | 48 | 0 | 0% | 80 | 0 | 0% | 16 |  | 0% | 16 |  | 0% | 16 |  | 0% | 48 | 0 | 0% | 128 | 0 | 0% | 16 |  | 0% | 16 |  | 0% | 0 |  |  | 32 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-26 | Замена камер КСО, муфт, кабеля, рубильников, изоляторов | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-78 | Замена камер КСО, панелей ЩО, муфт, кабеля | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-74 | Замена ВН, изоляторов, муфт, кабеля, рубильников, выходов 0,4 кВ | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-26 | Устройство полов, замена дверей | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-78 | Устройство кровли, полов, замена дверей, ремонт кирпичной кладки | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Заозерная Ф 1 | Замена голого провода на СИП, замена опор | Плановая | Хозспособ |  | м | 2219 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2219 |  | 0% | 2219 | 0 | 0% | 2219 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2219 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2219 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ Победы, 1-Мая, К.Либкнехта ул.Победы Ф 4 от ТП-13 | Замена голого провода на СИП, замена опор | Плановая | Хозспособ |  | м | 2999 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2999 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 2999 | 0 | 0% | 2999 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2999 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ Победы, 1-Мая, К.Либкнехта ул.Ермолаева от тП-13 | Замена голого провода на СИП, замена опор | Плановая | Хозспособ |  | м | 1630 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1630 |  | 0% | 0 |  |  | 1630 | 0 | 0% | 1630 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1630 | 0 | 0%
Камешковский | г. Камешково | ВЛ-10 кВ ТП-20 - ТП-22 Ф-1001 | Замена провода АС, замена опор, замена кабеля | Плановая | Хозспособ |  | м | 791 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 791 |  | 0% |  |  |  | 791 | 0 | 0% | 791 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 791 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-23 ул. Песчаная | замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 2350 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2350 |  | 0% | 0 |  |  | 2350 | 0 | 0% | 2350 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2350 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-62 | замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-24 | замена трансформатора | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-62 | замена трансформатора | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-51 | замена трансформатора | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-3 | замена трансформатора | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржачский | г. Киржач | ТП-5 | замена трансформатора | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ЦРП-3 | Ремонт РЗА | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ЦРП-3 | Ремонт РЗА | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ТП-138 | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ТП-57 | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ТП-34 | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ТП-2 | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ТП-66 | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1от ТП 2 ул. К. Маркса - Абельмана | замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 1405 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1405 |  | 0% | 1405 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1405 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1405 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1405 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 67 ул. Пролетарская ,Заводская,1-я Каменная,Пугачева | замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 4920 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4920 |  | 0% | 4920 | 0 | 0% | 4920 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4920 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4920 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 от ТП 12 ул. Федорова-Никонова | замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 2185 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2185 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 2185 | 0 | 0% | 2185 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 127 ул. Космонавтов ул. Моховая, Грибоедова, 119А | замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 545 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 545 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 545 | 0 | 0% | 545 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 545 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 545 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 149 фид. Рыжова-Ленинградская -Крупская | Замена провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 2370 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2370 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 2370 | 0 | 0% | 2370 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2370 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид .1 от КТП 37 ул. Моховая,Сосновая | замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 1255 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1255 |  | 0% | 0 |  |  | 1255 | 0 | 0% | 1255 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1255 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1255 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид .1 от КТП 37 ул. Моховая,Сосновая | замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 1865 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1865 |  | 0% | 0 |  |  | 1865 | 0 | 0% | 1865 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 31 ул. Белинского, ул. 2-я Клязьменская | замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 1100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1100 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1100 | 0 | 0% | 1100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1100 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ВЛ-6 кВ ЦРП 1-ТП 12 - ТП2- ТП 6 ул. Володарского (от оп.1 до оп.49) фид.5 | Замена опор | Плановая | Хозспособ |  | м | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 0% | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | КЛ 0,4 кВ ТП 55 до дома №164 ул.Дегтярева | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 245 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 245 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 245 | 0 | 0% | 245 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 245 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 245 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | КЛ 0,4 кВ ТП 160 до ул. Генералова , 10 | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 90 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 90 |  | 0% | 0 |  |  | 90 | 0 | 0% | 90 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | КЛ 6 кВ ТП 66 (Б 9 Января) до ТП 57 ул.3 Интернационала- Брюсоваа | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 0% | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | КЛ 6 кВ ТП 30 до ТП 57 упроспект Ленина- Брюсова | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  | 0% | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | КЛ 6 кВ ТП 66 (Б 9 Января) до ТП 57 ул.3 Интернационала- Брюсоваа РУ 6 кВ - ТМ | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 0% | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | КЛ 6 кВ ТП 66 (Б 9 Января) до ТП 57 ул.3 Интернационала- Брюсоваа | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 0% | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | КЛ 6 кВ ТП 66 до ТП 124 ул. Лопатина - ул. Пугачева | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 0% | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | КЛ 6 кВ ТП 66 (Б 9 Января) до ТП 40 ул.3 Интернационала- Пугачева ( | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 0% | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | КЛ 6 кВ ТП 66 (Б 9 Января) до ТП 40 ул.3 Интернационала- Пугачева РУ 6 кВ -ТМ34038 | замена концевой муфты | Плановая | Хозспособ |  | м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
г. Ковров | г. Ковров | КЛ 6 кВ п/ст "Восточная " до ЦРП 2 фид.672, 6101, 6103 ул. Малая Железнодорожная - Муромская | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | КЛ 6 кВ п/ст "Восточная " до ЦРП 2 фид.672, 6101, 6103 ул. Малая Железнодорожная - Муромская | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | КЛ 6 кВ п/ст "Луч" до ТП 198 фид. 6013 ул. Еловая - Сосновая | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 50 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | КЛ 6 кВ ЦРП 2 до ТП 63 ул. Муромская- Дмитровая | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0% | 0 |  |  | 45 | 0 | 0% | 45 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 45 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | КЛ 6 кВ РП 2 до ТП 56 ул. Покровского | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0% | 0 |  |  | 45 | 0 | 0% | 45 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 45 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | КЛ 6 кВ ТП 90 института ВПИ до РП 1 ул. Маяковского-ул. Зои Космодемьянской | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 45 |  | 0% | 45 | 0 | 0% | 45 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 45 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 45 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | КЛ 6 кВ ТП 159 до РП 4 ул. Фрунзе-Кирова | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 45 |  | 0% | 45 | 0 | 0% | 45 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 45 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ТП-138 | Каркас под обор. побелка стен и потолков, закрытие каб. Кан | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ТП-57 | Закрытие кабельного кан., ремонт пола, побелка стен и потолков | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ТП-2 | Каркас под обор. побелка стен и потолков, закрытие каб. Кан | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ТП-66 | Закрытие кабельного кан., ремонт пола, побелка стен и потолков | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ТП-44 | Ремонт пола, побелка стен и потолков | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | ТП-44 | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Ковров | г. Ковров | Восстановление асфальтового покрытия, прокол | Восстановление асфальтового покрытия, прокол | Плановая | подряд |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Кольчугинский | г. Кольчугино | КЛ-0,4 кВ ТП 86, ф. 10,11 - ул. Максимова, д.3 | Ремонт кабеля | Плановая | Хозспособ |  | м | 120 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 120 |  | 0% | 120 | 0 | 0% | 120 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | КЛ-0,4 кВ ТП 33, ф.1 - ул. 50 лет Октября, 8 | Ремонт кабеля | Плановая | Хозспособ |  | м | 208 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 208 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 208 | 0 | 0% | 208 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 208 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 16 ф.9 - ул.Мира, ул. Ким, ул. Щорса, ул. Чапаева | Ремонт кабеля | Плановая | Хозспособ |  | м | 60 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 60 |  | 0% | 0 |  |  | 60 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 38 ф.11 - ул.Северная | Замена провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 1770 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1770 |  | 0% | 0 |  |  | 1770 | 0 | 0% | 1770 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1770 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1770 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 72 ф.4 - ул. Красная, Вокзальная 27-30 | Замена провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 1080 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1080 |  | 0% | 1080 | 0 | 0% | 1080 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1080 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1080 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ КТП 55 ф.8 - ул. Осипенко | Замена провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 900 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 900 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 900 | 0 | 0% | 900 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 900 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ КТП 55 ф. 4,6,10 - ул.Станиславского | Замена провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 1650 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1650 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1650 | 0 | 0% | 1650 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1650 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 27 ф.1 - ул.1 Линия ЛПХ | Замена провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 1100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1100 |  | 0% | 0 |  |  | 1100 | 0 | 0% | 1100 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1100 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-176 "Копылки" | Замена высоковольтных камер | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-62 | Замена панелей | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-72 | Замена панелей | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-3 | Замена панелей | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-38 | Замена рубильника | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-77 | Замена рубильника | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-71 | Замена автоматических выключателей | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-56 | Замена автоматических выключателей | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-68 | Замена автоматических выключателей | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-62 | замена трансформатора | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП 71 | Замена дверей | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-39 | Замена дверей | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-3 | Замена дверей | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ТП-19 | Замена дверей | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | г. Кольчугино | ЦРП-1 | Замена дверей | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ТП-9 | замена трансформатора | Плановая | Хозспособ |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-10 кВ от ЦРП до КТП озд. лагеря "Дружный" ВЛ-10 кВ ф. Поселок2, ТП 8 - ТП 5 | замена опор,замена голого провода на СИП, монтаж арматуры под СИП,монтаж разрядников, разъединителей, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 1500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1500 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0% | 1500 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-10кВ от опоры 37 до опоры 1 с ЦРП (ф. "Трудколлектив") ОАО "ПМЗ"-ТП35-ТП-37 | замена опор,замена голого провода на СИП, монтаж арматуры под СИП,монтаж разрядников, разъединителей, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 1300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1300 |  | 0% | 0 |  |  | 1300 | 0 | 0% | 1300 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1300 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1300 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ул. Покровка, Покровский проезд, Спортивная, Спортивный прпоезд, Фабричный проезд, Луговая | замена опор,замена голого провода нп СИП, монтаж линейной арматуры, замена вводов | Плановая | Хозспособ |  | м | 1248 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1248 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1248 | 0 | 0% | 1248 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1248 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП 5 - ул. Моисеенко | замена опор,замена голого провода нп СИП, монтаж линейной арматуры, замена вводов | Плановая | Хозспособ |  | м | 1950 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1950 |  | 0% | 1950 | 0 | 0% | 1950 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1950 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 12 ул.Чехова | замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 545 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 545 |  | 0% | 0 |  |  | 545 | 0 | 0% | 545 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 545 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 545 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 38 ул.Заречная | замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 1663 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1663 |  | 0% | 1663 | 0 | 0% | 1663 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1663 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1663 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ВЛ-10 кВ фидер № 1006 | замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 1000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1000 |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ВЛ-10кВ фидер № 1022 ВЛ-10кВ фидер 1022 от КТП №18 до ТП № 4 | замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 1373 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1373 |  | 0% |  |  |  | 1373 | 0 | 0% | 1373 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1373 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-8 | ремонт кровли | Плановая | подряд |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-9 | ремонт дверей | Плановая | подряд |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-16 | ремонт кровли | Плановая | подряд |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-50 | ремонт кровли | Плановая | подряд |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-58 | ремонт кровли | Плановая | подряд |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | ТП-26 | ремонт кровли | Плановая | подряд |  | шт | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г. Собинка | Трансформаторы | ремонт силовых трансформаторов | Плановая | подряд |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Собинский | г. Собинка | Восстановление асфальтового покрытия | восстановление асфальтового покрытия | Плановая | подряд |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Судогодский | г. Судогда | ВЛ-10 кВ Ф-168 ПС Судогда | замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 1589 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1589 |  | 0% | 0 |  |  | 1589 | 0 | 0% | 1589 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1589 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП1,2 ПС Воровского ул. 8 Марта | замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 1060 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1060 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 1060 | 0 | 0% | 1060 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1060 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1060 | 0 | 0%
Судогодский | г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП1,2 ПС Воровского ул. Чкалова | замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  | м | 1824 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1824 |  | 0% | 1824 | 0 | 0% | 1824 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1824 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1824 | 0 | 0%
г. Суздаль | г. Суздаль | КЛ-10кВ ТП36-ТП37 | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г. Суздаль | г. Суздаль | КЛ-10кВ ТП22 луч А -ТП44 | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 30 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0%
г. Суздаль | г. Суздаль | КЛ-10кВ ТП25-ТП27 | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0% | 0 |  |  | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0%
г. Суздаль | г. Суздаль | КЛ-10кВ ТП34 луч А - ТП33 | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0% | 0 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г. Суздаль | г. Суздаль | КЛ-10кВ ТП31-ТП40 | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 0% | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
г. Суздаль | г. Суздаль | КЛ-10кВ ТП8-ТП12 | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г. Суздаль | г. Суздаль | КЛ-10кВ ТП14-ТП37 | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0% | 0 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г. Суздаль | г. Суздаль | КЛ-10кВ ТП23 сек.А -ТП46 | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  | 0% | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0%
г. Суздаль | г. Суздаль | КЛ-10кВ ТП42, к ТП15 | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г. Суздаль | г. Суздаль | КЛ-0,4кВ ТП2 - ул.Васильевская | замена кабеля,монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  | м | 250 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 250 |  | 0% | 0 |  |  | 250 | 0 | 0% | 250 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0%
г. Суздаль | г. Суздаль | КЛ-0,4кВ ул.Ленина | замена кабельных ящиков | Плановая | Хозспособ |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
г. Суздаль | г. Суздаль | КЛ-10кВ ТП31-ТП40 | восстановление асфальтового покрытия | Плановая | подряд |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
г. Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 705 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 705 |  | 0% | 0 |  |  | 705 | 0 | 0% | 705 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 705 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 705 | 0 | 0%
г. Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 (Шибанкова д.68, скважина) | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 310 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 310 |  | 0% | 0 |  |  | 310 | 0 | 0% | 310 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 310 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 310 | 0 | 0%
г. Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 ф."Ударная" | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 1055 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1055 |  | 0% | 1055 | 0 | 0% | 1055 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1055 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1055 | 0 | 0%
г. Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 ф."Каскад, магазин" | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 1415 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1415 |  | 0% | 0 |  |  | 1415 | 0 | 0% | 1415 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1415 | 0 | 0%
г. Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 ф."Покровская" | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 940 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 940 |  | 0% | 0 |  |  | 940 | 0 | 0% | 940 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 940 | 0 | 0%
г. Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 ф."Чехова 10,12" | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 315 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 315 |  | 0% | 315 | 0 | 0% | 315 | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 315 | 0 | 0%
г. Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 | замена провода на СИП | Плановая | Хозспособ |  | м | 1070 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1070 |  | 0% | 1070 | 0 | 0% | 1070 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1070 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1070 | 0 | 0%
г. Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ВЛ-10 кВ оп.7 - оп.10 ф.1003 | Замена опор | Плановая | Хозспособ |  | м | 155 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 155 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 155 | 0 | 0% | 155 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 155 | 0 | 0%
г. Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ВЛ-10 кВ оп.10 - ТП-5 ф.1003 | Замена опор | Плановая | Хозспособ |  | м | 452 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 452 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 | 0 | 0% | 452 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 452 | 0 | 0%
г. Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ВЛ-10 кВ оп.10 - ТП-8,ТП-7,ТП-1 ф.1003 | Замена опор | Плановая | Хозспособ |  | м | 670 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 670 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 670 | 0 | 0% | 670 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 670 | 0 | 0%
г. Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | КЛ-0,4 кВ от ТП-14 ул.Луговая, д.1 | Замена кабеля | Плановая | Хозспособ |  | м | 90 | 0 |  |  | 0 |  |  | 90 |  | 0% | 90 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0%
г. Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | ВЛ-10 кВ ТП-40 - ТП-14 ф.1015 | Замена опор | Плановая | Хозспособ |  | м | 162 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 162 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 162 | 0 | 0% | 162 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 162 | 0 | 0%
Note on J7: Объем работы в указанной единице измерения (п.11), планируемый в январе
Note on K7: Объем работы в указанной единице измерения (п.11), выполненный в январе
Note on L7: Отношение фактически выполненного объема к запланированному